Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy

Změnový list číslo ZL 02: Oprava vikýře a výměna degradovaných prvků krovu

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

| Název stavby: | Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., IČ: 25490885 |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z: | KD č. 50 ze dne 22.07.2021 a následujících |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce – Oprava vikýře a výměna degradovaných prvků krovu |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 02 - P01: Přípočet pojistné hydroizolace, impregnace řeziva fungicidy, demontáže stávajících degradovaného řeziva krovu – dřevěných hranolů i prken, nového řeziva krovu, spojovacích prostředků, přesunu hmot a inženýrské činnosti spočívající v podkladech pro tvorbu ZL. |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 02 - P01: Po rozkrytí střešní krytiny byl zjištěn skutečný technický stav říms, krovu, podbití střechy a skladba stěn vikýře nad hlavním vchodem. Některé dřevěné prvky krovu – části pozednic a krokví včetně podbití zejména na jižní a severní straně stávající budovy byly degradovány ve větším rozsahu, než bylo projektem předpokládáno, a bylo třeba je nahradit řezivem novým, které bylo opatřeno fungicidním nátěrem. Konstrukce vikýře byla doplněna o kontaktní pojistnou hydroizolaci. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 02 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 35 575,78 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 29 401,47 Kč |  | 6 174,31 Kč | 35 575,78 Kč |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Ing. Tomáš Holba |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing.arch. Vojtěch Feigl |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |