č.j.3784/2020



Název akce: PD na rekonstrukci prostor pro fyzioterapii v AA

Číslo e-tržiště: T004\_20V\_00005816

**I. Smluvní strany**

**Objednatel**: **Národní divadlo**

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla

IČO: 00023337

DIČ: CZ00023337

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**: **Ing. Arch. Zdeněk Žilka**

Sídlo/místo podnikání: Klapkova 612/18, 182 00 Praha 8

zastoupený: Ing. Arch. Zdeněk Žilka

IČO: 12500925

DIČ: CZxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. THS OO 6/2020**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**II. Úvodní ustanovení**

Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba změny smluvních podmínek spočívající ve změně předmětu plnění, kterou vyvolala potřeba snížení předpokládaných investičních nákladů, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění výše uvedené smlouvy ze dne 19.10.2020 (dále jen „Smlouva“) takto:

**III. Změny ustanovení Smlouvy**

1. **Článek II. – Předmět smlouvy, se doplňuje o text:**

Upravená koncepce využití prostor a jeho návaznosti budou projekčně vycházet z přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 - upravený návrh půdorysu, přílohy č. 2 - upravená průvodní zpráva, Přílohy č. 3 - upravená souhrnná zpráva a Přílohy č. 4 – nabídky.

1. **do Článku V. - Doba plnění díla – etapy se za poslední odrážku doplňuje další odrážka následujícího znění:**
* Vyhotovení a dodávka upravené PD pro provádění stavby v rozsahu specifikovaném v § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

**Termín vyhotovení PD: do 31.01.2022**

* Součástí upravené PD pro provádění stavby bude výkaz výměr (oceněný a neoceněný).

**Termín vyhotovení výkazu výměr: do 31.01.2022**

1. **Článek VI. – Cena za dílo se v původním znění mění a nově zní takto:**

1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zák. č.

 526/90 Sb. o cenách ve výši:

**Původní cena díla: 267.000,- Kč bez DPH**

**Navýšení dle dodatku č.2: 150.000,- Kč bez DPH**

**Celková cena: 417.000,- Kč bez DPH**

K této ceně bude účtována DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši.

2. Stanovení ceny díla v členění předmětu smlouvy specifikovaného v čl. II.:

1. Vyhotovení a dodávka PD k žádosti o stavební povolení.

 **Cena:  103.000,- Kč bez DPH**

1. Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení o stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního povolení.

 **Cena:  12.000,- Kč bez DPH**

1. Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení.

 **Cena:  6.000,- Kč bez DPH**

1. Vyhotovení a dodávka PD pro provádění stavby.

 **Cena:  74.000,- Kč bez DPH**

1. Vyhotovení výkazu výměr (oceněný a neoceněný).

 **Cena:  30.000,- Kč bez DPH**

1. Vyhotovení a dodávka upravené PD pro provádění stavby vč. upraveného výkazu výměr (oceněný a neoceněný) dle dodatku č.2

**Cena: 150.000,- Kč bez DPH**

1. Výkon autorského dozoru v rámci předmětné akce (předpokládané trvání autorského dozoru 7 měsíců).

 **Cena:  42.000,- Kč bez DPH**

**XIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.
5. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 - upravený návrh půdorysu

Příloha č. 2 - upravená průvodní zpráva

Příloha č. 3 - upravená souhrnná zpráva

Příloha č. 4 - nabídka

V Praze dne V Praze dne

..……………………………………. …………………………………….

Ing. Arch. Zdeněk Žilka Národní divadlo

 prof. MgA. Jan Burian

 generální ředitel