## D O D A T E K  č. 1

## K E   S M L O U V Ě   O   D Í L O

na provedení stavebních prací na akci

„Zhotovení těsnící clony v lokalitě Meziboří v roce 2021“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

1.	Objednatel		Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,

veřejná výzkumná instituce

Sídlem:				Podbabská 2582/30, 160 00, Praha 6

Statutární orgán:	Ing. Tomáš Urban, ředitel

Zástupce ve věcech technických:	Jiří Vohadlo

Bankovní spojení:			Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:					00020711

DIČ:					CZ00020711

Plátce DPH:	od 1. 6. 2007 (dle zákona č.235/2004 Sb. včetně změn a doplňků)

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:				ELTE, s.r.o.

Zapsán v OR (nebo jiné evidenci)	V obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2289

Sídlem:				Za Válcovnou 465/49, Předlice, 400 01 Ústí nad Labem

Statutární orgán:			Václav Zahradník, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických:	Ing. Roman Svoboda

Zástupce ve věcech smluvních:	Václav Zahradník

Bankovní spojení:			ČSOB, a.s.

Číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO:					467 08 111

DIČ:					CZ46708111

Plátce DPH:				ano

Příloha:				ZL č. 1 - 5

(dále jen zhotovitel)

dále jen „Objednatel“ a „Zhotovitel“, nebo „Smluvní strana“, společně „Smluvní strany“, se Smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením čl. XV Závěrečná ustanovení, odst. 15.2, dále s využitím čl. VI Změny díla – dodatečné práce, odst. 6.2, na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění tyto ustanovení smlouvy o dílo takto:

čl. I

Změny

- Změna

Článek VI Změny díla – dodatečné práce, odst. 6.2 se doplňuje o nový bod 6.2.1, o vícepráce.

6.2.1	Vícepráce tvoří přílohy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 – změnové listy s položkovými rozpočty.

- Změna

.  	Článek IV, Přejímka dokončeného díla, v odst. 4.2 se v druhé větě vypouští text tohoto znění:

„30. 9. 2021“

a nahrazuje se textem v tomto znění:

„14. 10. 2021“.

- Změna

- Článek V Cena za dílo, v odst. 5.1 se doplňuje text v tomto znění:

- V souvislosti s vícepracemi uvedených v článku VI, odstavec 6.2, vloženého bodu 6.2.1 se upravuje – zvyšuje smluvní cena díla o 2.116.300,79 Kč bez DPH.

Rekapitulace

Smluvní cena za dílo dle SoD bez DPH			 	 13.670.424,00 Kč bez DPH

Úprava smluvní ceny dle dodatku č. 1bez DPH		              2.116.300,79 Kč bez DPH

Smluvní cena dle SoD včetně dodatku č. 1bez DPH		 15.786.724,79 Kč bez DPH

DPH v Kč							              3.315.212,21 Kč

Celková cena včetně DPH v Kč					19.101.937,00 Kč

slovy: devatenáct milionů jeden sto jedna tisíc devět set třicet sedm korun českých včetně DPH

čl. II

- Tento dodatek č. 1 o celkovém počtu dvacetpět (25) listů včetně příloh č. 1 - 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

- Dodatek se stává platným dnem, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým podpisem.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Místní, datová a podpisová doložka smluvních stran

| V Praze dne 21.12.2021……… | V Ústí nad Labem dne……… |
| --- | --- |
| …………………………………… | …………………………………… |
| Objednatel Ing. Tomáš Urban ředitel | Zhotovitel Václav Zahradník jednatel společnosti |

| Změnový list č. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří |  |  |  |
| Objednatel: Výzkumný ústav T.G.Masaryka Podbabská 2582/30 |  | Zhotovitel: ELTE s.r.o. |  |
| PRAHA 6 |  | Za Válcovnou 465/49 |  |
| 160 00 |  | Ústí nad Labem , 400 01 |  |
| Datum uplatnění změny: 27.5.2021 |  |  |  |
| Stručný popis změny: Změna technologie zpracování vyplavené jílocementové suspenze - zbudování usazovacích jímek. |  |  |  |
| Důvod uplatnění změny: Pro manipulaci a možný odvoz suspenze na skládku odpadu bylo nutno vybudovat dvě zachycovací zemní jímky k odsazení přebytečné vody . Po odsazení vody a zatvrdnutí suspenze byla tato z jímek odbagrována a odvezena na skládku. |  |  |  |
| Předložena kalkulace: 31.5.2021 |  | Termín pro předložení kalkulace: 31.5.2021 |  |
| Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci z uzavřené SOD |  |  |  |
| Cenová a termínová kalkulace předložena: |  | 31.5.2021 |  |
| Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena: |  | 151 168,03 Kč |  |
| Vliv změny na cenu: |  | ano |  |
| Vliv změny na termín: |  | ne |  |
| Konečné odsouhlasení Změnového listu |  |  |  |
| Za Objednatele: | Za AD: |  | Za Zhotovitele: |

| Změnový list č. 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název stavby: Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří |  |  |
| Výzkumný ústav T.G.Masaryka |  | Zhotovitel: ELTE s.r.o. |
| Podbabská 2582/30 |  | Za Válcovnou 465/49 |
| PRAHA 6 160 00 |  | Ústí nad Labem , 400 01 |
| Datum uplatnění změny: 22.6.2021 |  |  |
| Stručný popis změny: Změna technologie vrtání clony ve skalním podloží a její zpevnění na 4 MPa |  |  |
| Důvod uplatnění změny: Pro provrtání skalních podloží musela být změněna technologie tryskové injektáže clony a zároveň bylo provedeno zpevnění clony v místě záchytné jímky na 4 MPa z původně projektovaného 1 MPa |  |  |
| Předložena kalkulace: 23.7.2021 |  | Termín pro předložení kalkulace: 23.7.2021 |
| Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci z uzavřené SOD |  |  |
| Cenová a termínová kalkulace předložena: |  | 23.7.2021 |
| Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena: |  | 1 675 420 ,- |
| Vliv změny na cenu: |  | ano |
| Vliv změny na termín: |  | ne |
| Konečné odsouhlasení Změnového listu |  |  |
| Za Objednatele: | Za AD: | Za Zhotovitele: |

| Změnový list č. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří |  |  |  |
| Objednatel: Výzkumný ústav T.G.Masaryka Podbabská 2582/30 |  | Zhotovitel: ELTE s.r.o. |  |
| PRAHA 6 |  | Za Válcovnou 465/49 |  |
| 160 00 |  | Ústí nad Labem , 400 01 |  |
| Datum uplatnění změny: 9.9.2021 |  |  |  |
| Stručný popis změny: Změna technologie osazení jímky ve sjezdovce |  |  |  |
| Důvod uplatnění změny: Pro dopravu a instalaci železobetonové jímky vody v terénu sjezdovky v prudkém svahu musela být použita speciální těžká technika vč. jeřábu 120 t místo kalkulovaného jeřábu 28 t. |  |  |  |
| Předložena kalkulace: 9.9.2021 |  | Termín pro předložení kalkulace: 9.9.2021 |  |
| Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci z uzavřené SOD |  |  |  |
| Cenová a termínová kalkulace předložena: |  | 20.9.2021 |  |
| Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena: |  | 143 660,-Kč |  |
| Vliv změny na cenu: |  | ano |  |
| Vliv změny na termín: |  | ne |  |
| Konečné odsouhlasení Změnového listu |  |  |  |
| Za Objednatele: | Za AD: |  | Za Zhotovitele: |

| Změnový list č. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří |  |  |  |
| Objednatel: Výzkumný ústav T.G.Masaryka Podbabská 2582/30 |  | Zhotovitel: ELTE s.r.o. |  |
| PRAHA 6 |  | Za Válcovnou 465/49 |  |
| 160 00 |  | Ústí nad Labem , 400 01 |  |
| Datum uplatnění změny: 27.10.2021 |  |  |  |
| Stručný popis změny: Změna zapojení elektro , doplnění a vyzbrojení pilíře pro elektroměr ČEZ |  |  |  |
| Důvod uplatnění změny: Pro měření spotřeby elektrické energie byl doplněn pilíř měření pro instalaci fakturačního elektroměru ČEZ vč. jištění a kabeláže a odečten z ceny je podružný elektroměr zahrádkářů . Zároveň je přezbrojen a přemístěn rozváděč z jímky do pilíře a změněno jištění měření hladiny. |  |  |  |
| Předložena kalkulace: 29.10.2021 |  | Termín pro předložení kalkulace: 29.10.2021 |  |
| Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci z uzavřené SOD |  |  |  |
| Cenová a termínová kalkulace předložena: |  | 29.9.2021 |  |
| Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena: |  | 72 052,76,-Kč |  |
| Vliv změny na cenu: |  | ano |  |
| Vliv změny na termín: |  | ne |  |
| Konečné odsouhlasení Změnového listu |  |  |  |
| Za Objednatele: | Za AD: |  | Za Zhotovitele: |

| Změnový list č. 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název stavby: Projektové práce a inženýrská činnost na pilotní lokalitě Meziboří |  |  |  |
| Objednatel: Výzkumný ústav T.G.Masaryka Podbabská 2582/30 |  | Zhotovitel: ELTE s.r.o. |  |
| PRAHA 6 |  | Za Válcovnou 465/49 |  |
| 160 00 |  | Ústí nad Labem , 400 01 |  |
| Datum uplatnění změny: 27.10.2021 |  |  |  |
| Stručný popis změny: Demontáž před a zpětná montáž po stavbě dětské lanovky na sjezdovce . |  |  |  |
| Důvod uplatnění změny: Pro provedení stavby bylo nutno před započetím prací demontovat dětský lanový vlek za sjezdovky a po skončení prací provést zpětnou montáž , seřízení a revize strojní a elektro . |  |  |  |
| Předložena kalkulace: 29.10.2021 |  | Termín pro předložení kalkulace: 29.10.2021 |  |
| Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci z uzavřené SOD |  |  |  |
| Cenová a termínová kalkulace předložena: |  | 29.9.2021 |  |
| Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena: |  | 74 000,-Kč |  |
| Vliv změny na cenu: |  | ano |  |
| Vliv změny na termín: |  | ne |  |
| Konečné odsouhlasení Změnového listu |  |  |  |
| Za Objednatele: | Za AD: |  | Za Zhotovitele: |