DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 12. 2020

smluvní strany:

1

.1. CENTRUM PRO STUDIUM VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ, V.V.I.

Jankovcova 933/63

1

70 00 Praha 7

IČO: 00237752

ID datové schránky: xnyhnx2

zastoupení: Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel

aaaaaaaaaaaaaa

a

1

.2. DATA COLLECT s.r.o.

Geologická 575/2,

1

52 00 Praha 5

IČO: 27242480

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 107063ID datové schránky:

zastoupení: Michal Ševera

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2020:

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je rozšíření smlouvy o provedení dodatečných prací a s tím související změny

ceny díla a termínů pro řádné provedení díla.

Potřeba provedení dodatečných prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, tyto

dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

Dodatečné práce budou provedeny na základě nových skutečností, které se týkají obsahu dotazníku. Tj. byly

doplněny nové otázky v něm a rovněž byl dotazník výrazně přestrukturován, a to po odsouhlasení oběma

smluvními stranami.

Nová cena zahrnující i dodatečné práce je sjednána jako cena smluvní.

Cena

Nová cena díla včetně dodatečných prací je 85.000 Kč a bude k ní přičtena DPH 21 % ve výši 17.850 Kč, cena

včetně DPH tedy činí 102.850 Kč.

strana 1 z 2

Termíny plnění

Nový termín spuštění dotazníku je 15. 11. 2021

Nový termín předání datového souboru (SPSS) je nejpozději 20. 12. 2021.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy včetně dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele v

detailu výše uvedené veřejné zakázky.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2

objednatel, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 zůstávají beze změny.

Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují

své podpisy.

V Praze dne: 3. 11. 2021

V Praze dne: 3.11.2021

…

……..............................................................

……….............................................................

Data Collect, s.r.o.

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Ing. Radim Ryška, Ph.D., ředitel

Michal Ševera

strana 2 z 2