Zpracovatel dokumentace : xxx, Arch Tech Bohemia s.r.o., Jabloňová 4243, Kroměříž 767 01, IČO; 046 33 717, [xxxz](mailto:zapletal.d@centrum.cz), tel: xxx v — - - ——- - Dokument **: Žádost o prodloužení termínu předaní prací**

Název stavby : Administrativní budova - Spisovna MěÚ Kroměříž, ul. Rumunská

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU

Zhotovitel : xxx, Arch Tech Bohemia s.r.o., Jabloňová 4243/3, Kroměříž 767 01, IČ 04633717

Objednatel : xxx, Odbor rozvoje města, za město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž 767 01

Odůvodnění žádosti:

Na základě smlouvy č. SML/293/2020 byl objednán stavebně technický

průzkum a projekční práce v souvislosti s akcí Administrativní budovy Spisovna MěÚ Kroměříž, ul. Rumunská, ze dne 17. 7. 2020

termín plnění I. milníku byl dle SOD stanoven na 3 měsíce.

Na základě vládních opatření v souvislosti s karanténními opatřením, přímým onemocněním (spolupracujících osob) a se zmírněním šíření viru COVID-19, konktrétně uzavřením provozoven a omezení shlukování lidí bylo opakovaně odloženo provedení destruktivních a nedestruktivních zkoušek objektu.

Dovoluji si požádat o prodloužení termínu plnění I. milníku a milníků navazujících dle SOD do 30.01.2021.

V Kroměříži dne 16.10.2020

Za zhotovitele :

xxx

MĚSTO KROMĚŘÍŽ

Podpis:

Vypracoval : xxx