**NG/1746/2021**

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo č.j. NG/1203/2021

**Národní galerie v Praze**

se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupena: Alicja Knast, generální ředitelka

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen „**objednatel“**)

**VETAMBER s.r.o.**

## se sídlem: Prosluněná 558/7, 152 00 Praha 5

zastoupena: Tomáš Veber - statutární zástupce, jednatel

###### IČ: 26447541

###### DIČ: CZ26447541

###### Zapsaná v obch. rejstříku vedeném: Městským soudem pro Prahu 1, oddíl C, vložce číslo 82861

Bankovní spojení: XXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále jen "**zhotovitel**")

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „*Výroba a montáž výstavního fundu pro výstavu Buddha zblízka*“ (dále jen „**veřejná zakázka**“) smlouvu o dílo čj. NG/1203/2021 ze dne 27. 9. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele výrobu a montáž výstavního fundusu na výstavu „Buddha zblízka“, která se koná ve Valdštejnské jízdárně od 3. prosince 2021 do 24. dubna 2022, a to včetně jeho následné demontáže a ekologické likvidace po ukončení výstavy (dále jen „**smlouva**“).
2. S ohledem na provedení dalších prací nezbytných k realizaci výstavy (vícepráce), které nebyly původně zahrnuty do projektové dokumentace, je třeba předmět a cenu plnění dílčím způsobem navýšit. Rozšíření předmětu plnění o vícepráce odůvodňuje navýšení původně sjednané ceny.

**II.**

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. II Smlouvy a její přílohy č. 1 se rozšiřuje o dodatečné plnění, resp. vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, jejichž provedení bylo nezbytné za účelem zajištění výroby a montáže výstavního fundusu. Příloha č. 1 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena plnění dle **čl. IV odst. 1** smlouvy (část A),

se navyšuje o částku ve výši **285 250,00 Kč bez DPH** za vícepráce dle odst. 1 tohoto článku. Kalkulace konečné celkové ceny za výrobu a montáž fundusu a za služby s tím související, včetně kalkulace dodatečných nákladů (ceny) za vícepráce je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 2 smlouvy dohodly na nahrazení **znění čl. IV. odst. 1.** smlouvy tímto novým zněním:

**„*Čl. IV.***

***Cena díla***

*1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši* ***2 183 900,00 Kč bez DPH*** *za plnění dle čl. II odst. 2 část A, a ve výši* ***95 000,00 Kč bez DPH*** *za plnění dle čl. II odst. 2 část B. Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle této smlouvy tak činí částku ve výši* ***2 278 900,00******Kč bez DPH****. K cenám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“*

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

**III.**

**Ostatní ujednání**

1. Změna uvedená v čl. II je změnou ve smyslu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodatečné služby nebo dodávky od zhotovitele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele

a) není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením,

b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a

c) hodnota dodatečných služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, s dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací a jejich kalkulace.

V Praze dne V Praze dne

…………………….. …..………………….

objednatel zhotovitel