| Příloha č.1 Harmonogram VZ Otevřené podlimitní řízení |  |
| --- | --- |
| popis | počet dní |
| Předání výzvy příkazníkem | 0 |
| Předání technických podmínek | 3 pracovní dny |
| Předání zpracované zadávací dokumentace objednateli | 10 pracovních dní |
| Vypsání veřejné zakázky | 1 |
| Lhůta pro podání nabídek | min. 20 pracovních dní (stavební práce) min. 15 pracovních dní (služby + dodávky) |
| Otevírání obálek + hodnocení nabídek+rozhodnutí o výběru | 14 kalendářních dní |
| Lhůta pro podání námitek proti Rozhodnutí o výběru | 15 kalendářních dní |
| Vyžádání smluv od vybraných uchazečů + lhůta pro odvolání | 10 kalendářních dní |
| Archivní dokumentace ( SPIS ) | 3 kalendářní dny |
| Podpis smlouvy s vítězi VŘ | 1 kalendářní den |

Zjednodušené podlimitní řízení

| popis | počet dní |
| --- | --- |
| Předání výzvy příkazníkem | 0 |
| Předání technických podmínek | 3 pracovní dny |
| Předání zpracované zadávací dokumentace objednateli | 10 pracovních dní |
| Vypsání veřejné zakázky | 1 |
| Lhůta pro podání nabídek | min. 11 pracovních dní |
| Otevírání obálek + hodnocení nabídek+rozhodnutí o výběru | 14 kalendářních dní |
| Lhůta pro podání námitek proti Rozhodnutí o výběru | 15 kalendářních dní |
| Vyžádání smluv od vybraných uchazečů + lhůta pro odvolání | 10 kalendářních dní |
| Archivní dokumentace o průběhu zadání (spis) | 3 kalendářní dny |
| Podpis smlouvy s vítězi VŘ | 1 kalendářní den |

Veřejná zakázka malého rozsahu

| popis | počet dní |
| --- | --- |
| Předání výzvy příkazníkem | 0 |
| Časová náročnost VZMR se nastaví dle konkrétního | zadání formulovaném Příkazníkem ve výzvě |
| Archivní dokumentace o průběhu zadání (spis) | 3 kalendářní dny |