Dodatek č. 1

ke Smlouvě o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (Plánovací smlouva) ze dne 01.07.2021

(dále jen "Dodatek")

Město Moravská Třebová

IČO: 00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené starostou města Ing. Milošem Mičkou

dále jen "město Moravská Třebová"

a

RENT Group s.r.o.

IČO: 27358089

se sídlem Vikové-Kunětické 1935, 430 01 Chomutov, OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25722

zastoupená X, jednatelem

dále jako "Žadatel"

Čl. I

Úvodní prohlášení

- Město Moravská Třebová a Žadatel uzavřeli dne 01.07.2021 Smlouvu o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (dále jen „Plánovací smlouva“), ve které se smluvní strany dohodly zejména na stanovení vzájemných práv a povinností a principů spolupráce smluvních stran v souvislosti s vybudováním „Obchodního centra Moravská Třebová“, na pozemcích parc.  č. 2757/5 a parc. č. 2757/8, to vše v obci Moravská Třebová, katastrální území Moravská Třebová a s ním spojených vyvolaných investic do staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury (či jejich úprav) a jiných staveb, jakož i předání vyvolaných investic městu Moravská Třebová a příslušným správcům veřejné infrastruktury, včetně stanovení podmínek vzájemného majetkového vypořádání Žadatele s městem Moravská Třebová.

- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek z důvodu, že město Moravská Třebová se zavázalo, že obstará do 30.11.2021 územní rozhodnutí k umístění, popř. provedení Souvisejících staveb.

Celý tento proces byl zkomplikován vyhlášením mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19 a v jejich důsledku doložením nových hlukových studií (sčítání dopravy, dopravní a hluková studie) nezbytných pro vydání stanoviska Krajské hygienické stanice Hradec králové. Kladné stanovisko KHS bylo vydáno až dne 07. 10. 2021 a následně dne 12. 10. 2021 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, jež bylo podmínkou pro podání žádostí o stanoviska orgánů státní správy k dokumentaci pro územní rozhodnutí. S ohledem na další zákonné lhůty spojené se získáním územního rozhodnutí pak nejde stanovený termín 30.11.2021 dodržet.

Čl. II

Předmět dodatku

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 4 Plánovací smlouvy tak, že nově zní:

„4. Územní rozhodnutí k umístění, popř. provedení Souvisejících staveb obstará město Moravská Třebová, a to nejpozději do 31.03.2022. Město Moravská Třebová následně ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci územního rozhodnutí na Související stavby postoupí na Žadatele za účelem dalšího povolení a realizace Souvisejících staveb práva a povinnosti z územního rozhodnutí. Žadatel si poté obstará další nezbytná povolení a souhlasy včetně případných stavebních povolení na Související stavby s tím, že Město Moravská Třebová mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost.“

Čl. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Plánovací smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

- Tento Dodatek schválilo Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 13.12.2021 pod č. usnesení 737/Z/131221.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném vyhovení.

- Tento Dodatek je jediným a pravým projevem svobodné vůle stran učiněným určitě a vážně, nikoliv v omylu a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své vlastnoruční podpisy.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V _______________dne___________		V _____________dne ___________

_______________________________		_______________________________

Město Moravská Třebová				RENT Group s.r.o.

zastoupené starostou města:			zastoupená jednatelem:

Ing. Milošem Mičkou				X