**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (Plánovací smlouva) ze dne 01.07.2021**

**(dále jen "Dodatek")**

**Město Moravská Třebová**

IČO: 00277037

se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová

zastoupené starostou města Ing. Milošem Mičkou

dále jen "**město Moravská Třebová**"

a

**RENT Group s.r.o.**

IČO: 27358089

se sídlem Vikové-Kunětické 1935, 430 01 Chomutov, OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25722

zastoupená X, jednatelem

dále jako "**Žadatel**"

**Čl. I**

**Úvodní prohlášení**

1. Město Moravská Třebová a Žadatel uzavřeli dne 01.07.2021 Smlouvu o vybudování nové nebo úpravě stávající veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a o majetkovém vypořádání (dále jen „Plánovací smlouva“), ve které se smluvní strany dohodly zejména na stanovení vzájemných práv a povinností a principů spolupráce smluvních stran v souvislosti s vybudováním „Obchodního centra Moravská Třebová“, na pozemcích parc. č. 2757/5 a parc. č. 2757/8, to vše v obci Moravská Třebová, katastrální území Moravská Třebová a s ním spojených vyvolaných investic do staveb veřejné technické a dopravní infrastruktury (či jejich úprav) a jiných staveb, jakož i předání vyvolaných investic městu Moravská Třebová a příslušným správcům veřejné infrastruktury, včetně stanovení podmínek vzájemného majetkového vypořádání Žadatele s městem Moravská Třebová.
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek z důvodu, že město Moravská Třebová se zavázalo, že obstará do 30.11.2021 územní rozhodnutí k umístění, popř. provedení Souvisejících staveb.

Celý tento proces byl zkomplikován vyhlášením mimořádných opatření proti šíření nemoci COVID-19 a v jejich důsledku doložením nových hlukových studií (sčítání dopravy, dopravní a hluková studie) nezbytných pro vydání stanoviska Krajské hygienické stanice Hradec králové. Kladné stanovisko KHS bylo vydáno až dne 07. 10. 2021 a následně dne 12. 10. 2021 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, jež bylo podmínkou pro podání žádostí o stanoviska orgánů státní správy k dokumentaci pro územní rozhodnutí. S ohledem na další zákonné lhůty spojené se získáním územního rozhodnutí pak nejde stanovený termín 30.11.2021 dodržet.

**Čl. II**

**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 4 Plánovací smlouvy tak, že nově zní:

*„4. Územní rozhodnutí k umístění, popř. provedení Souvisejících staveb obstará město Moravská Třebová, a to nejpozději do 31.03.2022. Město Moravská Třebová následně ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci územního rozhodnutí na Související stavby postoupí na Žadatele za účelem dalšího povolení a realizace Souvisejících staveb práva a povinnosti z územního rozhodnutí. Žadatel si poté obstará další nezbytná povolení a souhlasy včetně případných stavebních povolení na Související stavby s tím, že Město Moravská Třebová mu k tomu poskytne veškerou potřebnou součinnost.“*

**Čl. III**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Plánovací smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek schválilo Zastupitelstvo města Moravská Třebová dne 13.12.2021 pod č. usnesení 737/Z/131221.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném vyhovení.
4. Tento Dodatek je jediným a pravým projevem svobodné vůle stran učiněným určitě a vážně, nikoliv v omylu a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Město Moravská Třebová RENT Group s.r.o.**

**zastoupené starostou města: zastoupená jednatelem:**

**Ing. Milošem Mičkou X**