##### DODATEK SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené dne 12. 04. 2021** podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„Občanský zákoník“**)

**Město Chrastava**

sídlo: 463 31 Chrastava, náměstí 1. máje 1

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871

zastoupený: Ing. Michael Canov, starosta města

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: +421 XXX XXX XXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:dvorak@chrastava.cz)

- technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a geologický dozor jsou zapsáni ve stavebním deníku

*(dále též* ***„objednatel“*** *nebo* ***„zadavatel“****)*

a

**Obchodní firma: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO: 49904884

DIČ: CZ49904884

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 6208

zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem

telefon: 482 729 507

e-mail: [info@1jhs.cz](mailto:info@1jhs.cz)

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXX XXX XXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXX XXX XXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:pasecky.ml@1jhs.cz)

stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

telefon: XXX XXX XXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:s.vyskocil@volny.cz)

zástupce stavbyvedoucího: XXXXXXXXXXXX

telefon: XXX XXX XXX

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:semerad@1jhs.cz)

*(dále též* ***„zhotovitel“*** *nebo* ***„vybraný dodavatel“****)*

objednatel a zhotovitel (dále též **„smluvní strany“**) se dohodli na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo:

1. **Úvodní ustanovení**
2. Smluvní strany uzavřely dne 12. 04. 2021, na základě uskutečněného zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici“smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami smlouvy dílo pod názvem: **Chrastava – splašková kanalizace ve Vítkovské ulici**. Objednatel se zavázal, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.
3. Vzhledem k tomu, že při provádění díla vyvstala potřeba určitých změn předmětu díla, dohodly se smluvní strany na změně závazku ze smlouvy, a to postupem podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“). V této souvislosti vyhotovily smluvní strany změnové příkazy č. 01/2021 až 09/2021, jež jsou volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy.
4. S ohledem k provedené změně předmětu díla uvedené ve změnovém příkazu č. 01/2021 se smluvní strany současně, v souladu s ustanovením čl. IV odst. 10 smlouvy, dohodly na prodloužení termínu dokončení díla.

**II. Změna závazku ze smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, tak že celková hodnota provedených změn činí 1.186.354,72 Kč bez DPH, tj. 9 % původní hodnoty závazky, přičemž vícepráce jsou v hodnotě 907.313,56 Kč bez DPH a méněpráce jsou v hodnotě 279.041,16 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak navýší o 628.272,40 Kč bez DPH. Ustanovení čl. IV. odst. 1 smlouvy se tedy mění takto:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH): **13.816.162,40 Kč**

21% sazba DPH:  **2.901.394,10 Kč**

celková cena včetně DPH: **16.717.556,50 Kč.**

1. S ohledem k provedené změně předmětu díla uvedené ve změnovém příkazu č. 01/2021 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, a to o 15 (patnáct) kalendářních dnů. Ustanovení čl. III. odst. 1 třetí věty smlouvy se tedy mění takto

Termín pro zhotovení a předání zhotoveného díla objednateli: do 235 dnů od předání staveniště zhotoviteli, tj. do 24. 12. 2021.

**III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.
2. Volnou přílohou tohoto dodatku smlouvy jsou změnové listy č. 01/2021 až 09/2021.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a uzavírá se písemně v elektronické podobě. Zhotovitel jej podepisuje uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu ustanovení § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSVD“) a objednatel jej podepisuje v souladu s ustanovením § 5 ZSVD kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy, že s jeho obsahem souhlasí, že tento byl uzavřen na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Chrastavě 21. 12. 2021 V Hodkovicích nad Mohelkou 17. 12. 2021

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

objednatel zhotovitel

Ing. Michael Canov, starosta města Tomáš Pasecký, jednatel