DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů

**„Výsadby a úpravy zahrad organizace Čtyřlístek“**

**I.**

**Smluvní strany**

**ZHOTOVITEL: Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o.**

sídlo: Ostrava – Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30

Statutární zástupce: Ing. Vladimír Blahuta, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČ / DIČ: 258 16 977 / CZ258 16 977

**(dále jen zhotovitel)**

**OBJEDNATEL: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava,**

příspěvková organizace

sídlo: Hladnovská 751/119, Ostrava – Muglinov 712 00

Statutární zástupce: PhDr. Svatopluk Aniol

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

IČ / DIČ: 70631808/CZ70631808

**(dále jen objednatel)**

**Obsah dodatku:**

**Čl. I.**

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. Ods. 1 smlouvy o dílo ze dne 4.10.2021 dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci díla **„Výsadby a úpravy zahrad organizace Čtyřlístek“**

z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výsadby stromů (zamrzlá půda).

2. Čl. III. Ods. 2. se mění a nově zní:

**Doba provádění díla: výsadba cibulovin bude provedena v měsíci září a říjnu 2021, veškeré ostatní sadové úpravy v termínu do 15. 3. 2022 s ohledem na klimatické podmínky.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4.10.2021 zůstávají nezměněna.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Obě strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení paragrafu 1765 a paragrafu 1978 ods. 2 a paragrafu 2591 OZ.

V Ostravě 13.12.2021

**OBJEDNATEL**

V Ostravě 13.12.2021

**ZHOTOVITEL**