

|  |
| --- |
| **FINANČNÍ HARMONOGRAM****Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm** |
| ID |  | Režimúkolu | Název úkolu | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Náklady | Podrobnos |  | Čtvrt. 1, 2022 | Čtvrt. 2, 2022 | Čtvrt. 3, 2022 | Čtvrt. 4, 2022 | Čtvrt. 1, 2023 | Čtvrt. 2, 2023 | Čtvrt. 3, 2023 | Čtvrt. 4, 202310.2023 |
| 11.2021 | 12.2021 | 01.2022 | 02.2022 | 03.2022 | 04.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2022 | 10.2022 | 11.2022 | 12.2022 | 01.2023 | 02.2023 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2023 | 06.2023 | 07.2023 | 08.2023 | 09.2023 |
| 1 |  |  | **Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm** | **670 dny** | **29.11. 21** | **29.09. 23** | **138 745 050,90 Kč** | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 362 316,2... | 7 015 292,14 Kč6 | 154 578,13 Kč | 6 584 684,67 Kč | 8 257 785,74 Kč4 | 034 837,43 Kč |  |
| 2 |  |  | BOURACÍ PRÁCE | 25 dny | 29.11. 21 | 23.12. 21 | 1 228 165,46 Kč | Náklady | 98 253,24 Kč | 1 129 912,22 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | **DEPOZITÁŘ** | **663 dny** | **06.12. 21** | **29.09. 23** | **124 347 689,51 Kč** | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Příprava území a piloty | 72 dny | 06.12. 21 | 15.02. 22 | 11 449 721,45 Kč | Náklady |  | 4 134 621,63 Kč | 4 929 741,18 Kč2 | 385 358,64... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Zakládání | 59 dny | 01.02. 22 | 31.03. 22 | 8 940 569,27 Kč | Náklady |  |  |  | 4 242 982,03... | 4 697 587,24 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Svislé a kompletní konstrukce | 245 dny | 01.05. 22 | 31.12. 22 | 15 303 409,70 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  | 1 936 349,80 Kč1 | 873 886,90 Kč | 1 936 349,80 Kč | 1 936 349,80 Kč1 | 873 886,90 Kč | 1 936 349,80 Kč1 | 873 886,90 Kč | 1 936 349,80 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Vodorovné konstrukce | 226 dny | 20.05. 22 | 31.12. 22 | 21 204 435,30 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  | 1 125 899,22 Kč2 | 814 748,05 Kč | 2 908 572,98 Kč | 2 908 572,98 Kč2 | 814 748,05 Kč | 2 908 572,98 Kč2 | 814 748,05 Kč | 2 908 572,98 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Úpravy povrchu,podlahy, osazení | 59 dny | 06.03. 23 | 03.05. 23 | 3 922 761,42 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728 674,52 Kč1 | 994 624,45 Kč | 199 462,45 Kč |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Lešení, úklid | 176 dny | 27.02. 23 | 29.09. 23 | 1 537 932,31 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 306,35 Kč | 221 748,38 Kč | 214 595,21 Kč | 221 748,38 Kč | 214 595,21 Kč | 221 748,38 Kč | 221 748,38 Kč | 207 442,03 Kč |  |
| 10 |  |  | Přesun hmot | 391 dny | 06.12. 21 | 31.12. 22 | 2 913 913,00 Kč | Náklady |  | 193 764,04 Kč | 231 026,35 Kč | 208 668,96 Kč | 231 026,35 Kč | 223 573,89 Kč | 231 026,35 Kč | 223 573,89 Kč | 231 026,35 Kč | 231 026,35 Kč | 223 573,89 Kč | 231 026,35 Kč | 223 573,89 Kč | 231 026,35 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Montáž výtahu aplošin | 51 dny | 01.08. 23 | 20.09. 23 | 4 242 944,84 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 579 044,90 Kč1 | 663 899,94 Kč |  |
| 12 |  |  | Montáž ocelových konstrukcí | 243 dny | 24.10. 22 | 23.06. 23 | 9 283 810,04 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 639,84 Kč1 | 146 149,39 Kč | 1 184 354,37 Kč | 1 184 354,37 Kč1 | 069 739,43... | 1 184 354,37 Kč1 | 146 149,39 Kč | 1 184 354,37 Kč | 878 714,53 Kč |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 30 dny | 01.04. 22 | 30.04. 22 | 1 876 991,17 Kč | Náklady |  |  |  |  |  | 1 876 991,17 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Povlakové krytiny | 123 dny | 02.01. 23 | 04.05. 23 | 6 722 927,40 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639 738,39 Kč1 | 530 422,50... | 1 694 396,34 Kč1 | 639 738,39 Kč | 218 631,79 Kč |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Izolace tepelné | 172 dny | 27.02. 23 | 17.08. 23 | 6 505 369,42 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 643,83 Kč | 1 172 479,37 Kč1 | 134 657,46 Kč | 1 172 479,37 Kč1 | 134 657,46 Kč | 1 172 479,37 Kč | 642 972,56 Kč |  |  |
| 16 |  |  | Konstrukce suchévýstavby | 30 dny | 01.04. 23 | 30.04. 23 | 193 568,31 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 568,31 Kč |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Konstrukce truhlářské | 48 dny | 01.07. 23 | 17.08. 23 | 1 290 641,24 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 539,13 Kč | 457 102,11 Kč |  |  |
| 18 |  |  | Konstrukcezámečnické | 61 dny | 01.04. 23 | 31.05. 23 | 1 169 456,91 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 142,74 Kč | 594 314,17 Kč |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Klempířské výrobky | 61 dny | 01.04. 23 | 31.05. 23 | 647 858,25 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 618,81 Kč | 329 239,44 Kč |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Ostatní výrobky | 61 dny | 01.04. 23 | 26.09. 23 | 484 473,71 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 196,71 Kč | 83 903,27 Kč | 81 196,71 Kč | 83 903,27 Kč | 83 903,27 Kč | 70 370,48 Kč |  |
| 21 |  |  | Výplně otvorů | 58 dny | 01.02. 23 | 30.03. 23 | 3 112 779,04 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 502 720,92... | 1 610 058,12 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Podlahy lité | 92 dny | 01.06. 23 | 31.08. 23 | 2 856 261,06 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 389,48 Kč | 962 435,79 Kč | 962 435,79 Kč |  |  |
| 23 |  |  | Nátěry | 10 dny | 01.09. 23 | 10.09. 23 | 11 185,86 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 185,86 Kč |  |
| 24 |  |  | Malby | 72 dny | 01.07. 23 | 10.09. 23 | 695 426,71 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 419,83 Kč | 299 419,83 Kč | 96 587,04 Kč |  |
| 25 |  |  | Ostatní práce adodávky | 20 dny | 10.09. 23 | 29.09. 23 | 97 095,78 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 095,78 Kč |  |
| 26 |  |  | ZTI | 122 dny | 01.03. 22 | 11.09. 23 | 2 180 150,29 Kč | Náklady |  |  |  |  | 120 686,89 Kč | 116 793,77 Kč | 120 686,89 Kč | 116 793,77 Kč | 120 686,89 Kč | 120 686,89 Kč | 116 793,77 Kč | 120 686,89 Kč | 116 793,77 Kč | 120 686,89 Kč | 120 686,89 Kč | 109 007,51 Kč | 120 686,89 Kč | 116 793,77 Kč | 120 686,89 Kč | 116 793,77 Kč | 120 686,89 Kč | 120 686,89 Kč | 42 824,38 Kč |  |
| 27 |  |  | VZT | 151 dny | 01.01. 23 | 14.09. 23 | 7 829 901,92 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944 462,88 Kč | 853 063,24 Kč | 944 462,88 Kč | 913 996,33 Kč | 944 462,88 Kč | 913 996,33 Kč | 944 462,88 Kč | 944 462,88 Kč | 426 531,62 Kč |  |
| 28 |  |  | VYTÁPĚNÍ | 151 dny | 01.01. 23 | 17.09. 23 | 4 024 869,61 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 479 888,30 Kč | 433 447,50 Kč | 479 888,30 Kč | 464 408,03 Kč | 479 888,30 Kč | 464 408,03 Kč | 479 888,30 Kč | 479 888,30 Kč | 263 164,55 Kč |  |
| 29 |  |  | MaR | 151 dny | 01.01. 23 | 14.09. 23 | 1 910 374,12 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 434,23 Kč | 208 134,15 Kč | 230 434,23 Kč | 223 000,87 Kč | 230 434,23 Kč | 223 000,87 Kč | 230 434,23 Kč | 230 434,23 Kč | 104 067,07 Kč |  |
| 30 |  |  | SILNOPROUD | 151 dny | 01.01. 23 | 28.09. 23 | 2 300 054,40 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 105,85 Kč | 237 644,00 Kč | 263 105,85 Kč | 254 618,57 Kč | 263 105,85 Kč | 254 618,57 Kč | 263 105,85 Kč | 263 105,85 Kč | 237 644,00 Kč |  |
| 31 |  |  | EL. KOMUNIKACE | 151 dny | 01.01. 23 | 28.09. 23 | 896 549,55 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 557,33 Kč | 92 632,43 Kč | 102 557,33 Kč | 99 249,03 Kč | 102 557,33 Kč | 99 249,03 Kč | 102 557,33 Kč | 102 557,33 Kč | 92 632,43 Kč |  |
| 32 |  |  | EPS | 151 dny | 01.01. 23 | 26.09. 23 | 742 257,43 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 538,96 Kč | 77 261,00 Kč | 85 538,96 Kč | 82 779,64 Kč | 85 538,96 Kč | 82 779,64 Kč | 85 538,96 Kč | 85 538,96 Kč | 71 742,35 Kč |  |
| 33 |  |  | POŽÁRNÍ NÁDRŽ | 122 dny | 01.06. 22 | 30.09. 22 | 920 634,39 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  | 226 385,51 Kč | 233 931,69 Kč | 233 931,69 Kč | 226 385,51 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | AREÁLOVÁ KANALIZACE | 91 dny | 01.09. 22 | 30.11. 22 | 1 717 083,47 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566 071,47 Kč | 584 940,52 Kč | 566 071,47 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | AREÁLOVÝ VODOVOD | 31 dny | 01.10. 22 | 31.10. 22 | 67 210,18 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 210,18 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | PRIMARNÍ OKRUH TČ | 91 dny | 01.09. 22 | 30.11. 22 | 3 216 009,86 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060 223,03 Kč | 1 095 563,80 Kč1 | 060 223,03 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | ČOV | 31 dny | 01.10. 22 | 31.10. 22 | 344 038,14 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 344 038,14 Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | PRIPOJKA NN | 31 dny | 01.03. 23 | 31.03. 23 | 158 619,40 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 619,40 Kč |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | ZPEVNĚNÉ PLOCHY, SADOVÉ ÚPRAVY A OPLOCENÍ | 178 dny | 01.04. 23 | 25.09. 23 | 3 747 907,98 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631 669,88 Kč | 652 725,55 Kč | 631 669,88 Kč | 652 725,55 Kč | 652 725,55 Kč | 526 391,57 Kč |  |
| 40 |  |  | PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ | 3 dny | 01.04. 23 | 03.04. 23 | 150 000,00 Kč | Náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 Kč |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Vedlejší rozpočtovénáklady | 670 dny | 29.11. 21 | 29.09. 23 | 2 847 692,51 Kč | Náklady | 8 500,57 Kč | 131 758,91 Kč | 131 758,91 Kč | 119 008,05 Kč | 131 758,91 Kč | 127 508,62 Kč | 131 758,91 Kč | 127 508,62 Kč | 131 758,91 Kč | 131 758,91 Kč | 127 508,62 Kč | 131 758,91 Kč | 127 508,62 Kč | 131 758,91 Kč | 131 758,91 Kč | 119 008,05 Kč | 131 758,91 Kč | 127 508,62 Kč | 131 758,91 Kč | 127 508,62 Kč | 131 758,91 Kč | 131 758,91 Kč | 123 258,33 Kč |  |
|  |
| VW Wachal a. s. Stránka 1Datum: 4.11.21 |

106 753,81 Kč 5 590 056,80 Kč 5 292 526,44 Kč6 956 017,68... 5 181 059,39 Kč2 344 867,45 Kč 3 545 721,17 Kč5 382 896,74 Kč 5 562 326,62 Kč 5 562 326,62 Kč7 009 191,24 Kč 7 725 787,41 Kč7 928 955,12 Kč 6 512 749,30 Kč 5 182 526,11 Kč6 323 030,91... 10 128 763,85...

4 328 385,67 Kč 5 160 767,53 Kč6 837 009,63... 5 049 300,48 Kč2 217 358,83 Kč 3 413 962,26 Kč5 029 002,61 Kč 5 196 636,02 Kč 5 196 636,02 Kč5 029 002,61 Kč 5 502 275,86 Kč6 175 152,00 Kč 6 380 990,39 Kč 5 050 767,20 Kč6 204 022,86... 9 838 385,54 Kč9 453 137,71 Kč 6 230 807,68 Kč5 395 399,63 Kč 5 800 200,21 Kč 7 473 301,28 Kč3 385 187,53 Kč