**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 001/2021**

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

na základě veřejné zakázky „Nová garáž pro více aut“, vyhlášené dne 19. 07. 2021

**OBJEDNATEL**

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78  
se sídlem: Částkova 78, Plzeň, 326 00  
IČO:49777700  
DIČ: CZ49777700

zastoupený: Ing. Tomáš Vlášek - ředitel

dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL**

MENE Industry s.r.o.  
se sídlem: Lobezská 53, 326 00 Plzeň  
IČO: 611 71 344  
DIČ: CZ 611 71 344

zastoupený: Ing. Josef Mareš – jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

**1. PREAMBULE**

Stavba byla dokončena včas a v požadované kvalitě.  
Obě strany se dohodly s odvoláním na znění bodu 6.14 uzavřené smlouvy o dílo č. 001/2021, že Objednatel uhradí Zhotoviteli dodatečné náklady vzniklé zkonzultovanými drobnými stavebními změnami a výrazným navýšením cen stavebního materiálu v průběhu roku 2021.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

**2. Vyčíslení**

Zhotovitel předložil tabulku uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, ve které jsou položky úspor i navýšení nákladů. Uznatelná částka je **82 264,26 Kč včetně DPH** a představuje navýšení oproti původní vysoutěžené ceně 3 148 788,53 Kč vč. DPH o hodnotu 2,61% .  
Rozdíl oproti nabízené ceně v pořadí druhého účastníka výběrového řízení byl 98 000 Kč vč. DPH, takže uznatelná částka je nižší a nemůže ovlivnit původně vysoutěžené pořadí.

Výsledná částka za provedené dílo činí 2 670 291,56 Kč bez DPH plus DPH ve výši 560 761,23 Kč,  
tj. celkem 3 231 052,79 Kč včetně DPH.

**3. Úhrada faktury**

Zhotovitel zašle do 14 pracovních dnů fakturu k úhradě s textem „Úhrada vícenákladů ve smyslu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 001/2021“, uvede částku bez i s DPH a se splatností 14 dnů.

Součástí tohoto Dodatku jsou vyčíslené změnové položky.

|  |  |
| --- | --- |
| V Plzni  **Ing. Tomáš Vlášek**  ředitel  Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 | v Plzni  **Ing. Josef Mareš**  Jednatel společnosti  MENE Industry s.r.o. |