Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 473/2021/OIÚ (číslo smlouvy objednatele) ze dne 31.7.2021 dále jen Smlouva,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

(Občanský zákoník)

mezi těmito účastníky:

| OBJEDNATEL: | Město Říčany |
| --- | --- |
| sídlem: | Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany |
| zastoupený: | Ing. Davidem Michaličkou, starostou města |
| bankovní spojení | KB, a.s., pobočka Říčany |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 00240702 |
| DIČ: | CZ00240702 |
| Identifikátor datové schránky: | Skjbfwd |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Štěpánka Šritrová |
| dále „Objednatel“ |  |
| ZHOTOVITEL: | Ing. Jiří Huptych – J.I.H. |
| sídlem: | Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Huptychem |
| bankovní spojení | Fio banka a.s. |
| číslo účtu: |  |
| IČO: | 41157834 |
| DIČ: | CZ521010072 |
| Identifikátor datové schránky | 9rzbnmi |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických | Ing. Jiří Huptych |
| tel.: |  |
| email | Jih-huptych@seznam.cz |
| dále „Zhotovitel“ |  |

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění na akci „Výměna umělého trávníku Ragby, Říčany.

II.

Předmět plnění a termín realizace

- V souvislosti se situací Covid 19 došlo k neočekávanému prodloužení dodacích lhůt a UMT koberec byl dodán se značným časovým zpožděním dvou měsíců. Tato skutečnost byla zhotovitelem řádně zdokumentována. Původní smluvní termín dokončení stavby 16.9.2021 nebylo možné dodržet.

- Původní článek 2.1.2. Smlouvy o dílo se z výše popsaných důvodů ruší a nahrazuje novým článkem 2.1.2. v tomto znění:

Dokončení stavebních prací a předání díla zhotoviteli: do 8.11. 2021.

III.

Ostatní ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

- Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Říčany dne 9.12.2021 svým usnesením č. 21-57-021.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí město Říčany.

V Říčanech dne					V Praze dne

…………………………………… 				………………………………………………………….

Ing. David Michalička 				Ing. Jiří Huptych

starosta města 					 jednatel společnosti