|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objednatel | IČO: | 00074276 | DIČ: | CZ00074276 |
|  |  |  | Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje |
|  | nám. Krále Jiřího z Poděbrad |  |
|  | 350 02 Cheb |  | Dodavatel | IČO: | 26324105 | DIČ: | CZ26324105 |
|  |  |  | **ZIP o.p.s.** |
|  | *Bankovní spojení* | KB Cheb |  |  |
|  | *Číslo účtu* | **Anonymizováno** |  |  | **Tomanova 3-5** |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **301 00 Plzeň** |
|  |  |  |
|  |
| **Objednáváme:** | **ORJ 3005** |
| u Vás: |
| Vás technické zajištění zjišťovacího archeologického výzkumu na stavbě: "Celková rekonstrukce vnitrobloku |
| Hradební - Dlouhá v Chebu" v k. ú. Chebu. |
| místo: |
| město Cheb, ppč. st. st. 252/1; st. 6165 v k. ú. Chebu |
| druh a rozsah požadovaných činnosti:, |
| výkopové a dokumentační práce archeologického souvrství |
| 3x archeologický dělník na 20 dní |
| 1x dokumentátor na 20 dní |
| předpokládaná výměra: |
| prvotní předpokládaný objem práce je exkavace souvrství o objemu cca 30m?, může dojít k navýšení objemu prací |
| v rozsahu počítaných člověkohodin |
| zahájení a předpokládaný termín dokončení: |
| zahájení 17. 1. 2022 |
| dokončení 28. 2. 2022 |
| harmonogram: |
| 1. - 17. den: výkopové práce v jednotlivých zjišťovacích sondách, průběžná dokumentace, vybírání a třídění |
| nálezů, označení stratigrafických situací |
| 18. - 20. den: dokončení kompletní dokumentace nalezených situací (fotografická, kresebná, měřičská) |
| 21. den: zakázku lze fakturovat po předání díla objednavateli, digitální i fyzická podoba dle povahy |
| předávaného materiálu |
| Cena: 106 867,2,-Kč včetně DPH |
|  |
| Žadatel: Mgr. Michal Beránek |
| Příkazce operace: Ing. Martina Kulová |
| Správce rozpočtu: Štěpánka Žibritová |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | V Chebu |
|  | Dne : | 12.01.2022 |
|  | Vyřizuje : | Anonymizováno |
|  | Telefon : | Anonymizováno |
|  | E-mail: | Anonymizováno |
|  | ***Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu*** |

|  |
| --- |
|  |