K evidenčnímu číslu smlouvy objednatele SML/379/2020

K evidenčnímu číslu smlouvy zhotovitele 1463-305-KM-001-D04

**DODATEK Č. 4**

**KE SmlouvĚ o dílo ze dne 9. 11. 2020**

**Město Kroměříž**

Sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Jednající: Mgr. Jaroslav Němec, starostou

IČ: 00287351

DIČ: CZ00287351

*(dále i objednatel)*

a

**GEMO a.s.**

Sídlo:Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc

Jednající: Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva

IČ: 13642464

DIČ: CZ13642464

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

*(dále i zhotovitel)*

(společně i smluvní strany)

**uzavírají**

**tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 11. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 27. 7. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2021**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Změna článku I. Předmět smlouvy odst. 1.1.1 smlouvy:

Smluvní strany se dohodly na této změně předmětu smlouvy:

Změna interiéru.

a) Práce dodávky a služby uvedené v rozpočtu označené méněpráce, který tvoří přílohu změnového listu č. 035 ze dne 13. 12. 2021 nebudou předmětem plnění.

b) Práce dodávky a služby uvedené v rozpočtu označené vícepráce, který tvoří přílohu změnového listu č. 035 ze dne 13. 12. 2021 budou předmětem plnění.

Změnový list č. 035 tvoří přílohu tohoto dodatku.

1. Cena prací, dodávek a služeb uvedených v čl. I. odst. 1. písm. b) tohoto dodatku (vícepráce) činí:

cena bez DPH 1.402.308,10 Kč

DPH 21 % 294.484,70 Kč

cena s DPH 1.696.792,80 Kč

1. Cena prací, dodávek a služeb uvedených v čl. 1. odst. 1. písm. a) tohoto dodatku (méněpráce) činí:

cena bez DPH -434.541,27 Kč

DPH 21 % -91.253,67 Kč

cena s DPH -525.794,94 Kč

1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvedených v odst. 2. a 3. tohoto článku dodatku tvoří přílohu změnového listu č. 035.

**Článek II.**

**Cena**

Smluvní strany se dohodly na této změně ceny díla.

1. Text čl. IV. Cena, odst. 4.1.1. „Cena díla podle této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 75.543.501,81 Kč“ se nahrazuje textem: „Cena díla podle této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty 76.511.268,64 Kč.“
2. Text čl. IV. Cena, odst. 4.1.2. „Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 75.543.501,20,- Kč činí částku 15.864.135,25 Kč“ se nahrazuje textem: „Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 76.511.268,64 Kč činí částku 16.067.366,28 Kč.“
3. Text čl. IV. Cena, odst. 4.1.3. „Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 91.407.636,45 Kč (slovy: devadesátjednamilionůčtyřistasedmtisícšestsettřicetšest korun českých a čtyřicetpět halířů)“ se nahrazuje textem: „Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem 92.578.634,92 Kč (slovy: devadesátdvamilionůpětsetsedmdesáosmtisícšestsettřicetpět korun českých a pět halířů).“

**Článek IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 9. 11. 2020, dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2020, dodatku č. 2 ze dne 27. 7. 2021 ani dodatku č. 3 ze dne 6. 12. 2021 se nemění.
2. Dodatek obsahuje úplná ujednání, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
3. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem.
4. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
5. Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.
6. Dodatek byl schválen na 93. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 22. 12. 2021 usnesením číslo 2495.
7. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
8. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9. Přílohy dodatku: příloha č. 1 změnový list č. 035

V Kroměříži dne 7.1.2022 V Olomouci dne 4.1.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za objednatele za zhotovitele.

Mgr. Jaroslav Němec Ing. Jaromír Uhýrek

starosta města předseda představenstva GEMO a.s.