|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** | | | | | | **Technický list změny (TLZ) č.: 1** | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| SoD č.: | | 004/TSA/K/2021; 21\_OB20\_90 | | | |  | |  | | |
| Ze dne: | | 10. 09. 2021 | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| Stavba: | | **MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří** | | | | | | | | | |
| Objekt: | | **C - třetí patro** | | | | | | | | | |
| **Název změny:** | | **Změna zhotovení nábytkových sestav** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |
| **Důvod a popis změny:** | | | | | | | | | |  | |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek. V souvislosti se skutečným zaměřením bylo nutné upravit rozměry nových prvků, zejména pak doměrků ke stěnám. Spojením místností C347a a C347b vznikl větší prostor, ve kterém bylo třeba nový nábytek uspořádat dle jiného rozmístění. V některých případech došlo, na žádost provozovatele, ke změně typu kontejnerů ze zásuvkového provedení na dveřové | | | | | | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Tabulka jednotlivých místností s rozpočtem prací | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | |  | | bez dopadu  ~~s dopadem~~ | | | |  | |
|  | |
| **Orientační cenový dopad:** | | Odpočet: | | 1 343 792,71 Kč | | | | | | | |
|  | | Přípočet: | | 1 261 335,11 Kč | | | | | | | |
|  | | Celkem: | | -82 457,60 Kč bez DPH | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Odsouhlasení: Datum: 10. 12. 2021** | | | | | | | | | | | |
| Objednatel | Jméno | | Podpis | | Zhotovitel | | Jméno | | Podpis | | |
| MBÚ TSA |  | |  | | MERCI, s.r.o. | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| Projektant | Jméno | | Podpis | | TDS | | Jméno | | Podpis | | |
|  |  | |  | | MBÚ TSA | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |