|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.:  | 004/TSA/K/2021; 21\_OB20\_90 |  |  |
| Ze dne:  | 10. 09. 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba:  | **MBU AVCR pátá etapa rekonstrukce laboratoří**  |
| Objekt: | **C - třetí patro** |
| **Název změny:** | **Změna zhotovení nábytkových sestav** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravovaných místností a změn uspořádání nábytkových sestav, dle požadavků uživatelů, byl vyroben nábytek. V souvislosti se skutečným zaměřením bylo nutné upravit rozměry nových prvků, zejména pak doměrků ke stěnám. Spojením místností C347a a C347b vznikl větší prostor, ve kterém bylo třeba nový nábytek uspořádat dle jiného rozmístění. V některých případech došlo, na žádost provozovatele, ke změně typu kontejnerů ze zásuvkového provedení na dveřové
 |
| **Přílohy:** |
| 1. Tabulka jednotlivých místností s rozpočtem prací
 |
|  |
|  |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   bez dopadu ~~s dopadem~~ |   |
|  |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |  1 343 792,71 Kč |
|  |  Přípočet: |  1 261 335,11 Kč  |
|  |  Celkem: |  -82 457,60 Kč bez DPH |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 10. 12. 2021** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ TSA |  |  | MERCI, s.r.o. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  |  |  | MBÚ TSA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |