**Změnový list č. 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název akce: | „Dodávka nového záložního zdroje pro UPS Pražské konzervatoře“ | |
| Změnový list č.1 | | Kupní smlouva  Čj. PK/2399/2021  ze dne 22. 12. 2021 |
| **Specifikace položek a popis příčin jejich změny:**  **Výměna** 1 ks - UPS Socomec Masterys BC+ 60kVA UPS 3/3 400V PF=0,9 pro externí bateriový box včetně externího bateriového boxu na 40 ks 12V 40Ah **za 1 ks nového zařízení UPS Socomec Masterys BC+ 80kVA UPS 3/3 400 V PF=0,09 pro externí bateriový box včetně externího bateriového boxu na 40 ks 12V 40Ah.**  Po další konzultaci s architektem a projektantem koncertního sálu Pražské konzervatoře se ukázala potřeba preference předmětu plnění s vyššími technickými parametry. Záložní zdroj s vyššími parametry, resp. s vyšším výkonem, zajistí při výpadku elektrického proudu s ohledem na spouštěcí proud požárního ventilátoru Pražské konzervatoře jeho spuštění v první kritické minutě výpadku a maximálně eliminuje riziko možného selhání systému.  Ostatní položky předmětu plnění zůstávají nezměněny. | | |
| Poznámka: | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ocenění dohodnuté ceny:**  Popsanou změnou došlo k následujícím položkovým a cenovým úpravám:   **Výsledné vícenáklady na uvedenou změnu představují částku 19 800,- Kč bez DPH.** | |
| **Přílohy:**   1. Technická specifikace změněného plnění | **Počet listů:**  5 listů |
| **Podpis objednatele:**  Podpis: ………………………………………………..  Datum: 30. 12. 2021 | **Podpis dodavatele:**  Podpis: ………………………………………………..  Datum: 30. 12. 2021 |