***Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 7.6.2021***

uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

**I.**

V souladu se zněním původní Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021 se níže uvedené smluvní strany dohodly na změně původního znění Smlouvy o dílo a dohodly na tomto Dodatku ke smlouvě o dílo č. 1 v souladu s článkem IX. ZMĚNA SMLOUVY, bodem 1.

**Objednatel: Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá**

Se sídlem: Kostelní 129, 34815 Planá

IČO: 48326437

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 10737401/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Josef Mára, ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Mgr. Josef Mára, ředitel

Telefon: +420 374 750 519

E-mail: mara@sszplana.cz

**Zhotovitel: S P I R A L spol. s r.o.**

Registrován v OR u: **Krajského soudu v Hradci Králové**

Se sídlem: Na kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem

Provozovna: Revoluční 823, 34815 Planá

Statutární zástupce: Ing. Pavel Kodýdek

IČO: 64825663

DIČ: CZ64825663

Bankovní spojení: ČSOB Tachov

Číslo účtu: 230 747 118 / 0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Kodýdek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ing. Pavel Kodýdek

Telefon: +420 777 041 419

E-mail: [777041419@seznam.cz](mailto:777041419@seznam.cz)

**II.**

Tímto Dodatkem ke Smlouvě o dílo obě smluvní strany mění znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 tohoto článku, a to z důvodu, že v průběhu plnění předmětné Smlouvy o dílo nemohly být předvídány a které současně znemožňovali Zhotoviteli realizovat svou činnost pro Objednatele a musel plnění svých prací pozastavit. Tímto nepředvídatelným důvodem bylo jednání s dotčenými orgány v rámci stavební řízení, jejichž zásahy a termíny zásahů několikrát způsobily, že Zhotovitel musel své práce na plnění zakázky dočasně pozastavit a nemohl tak dostat původně předpokládaný časový prostor pro zhotovení kompletního předmětu plnění původní Smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021. Z tohoto důvodu se proto obě smluvní strany v souladu s čl. IX, body 1-3 dohodly na změně znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 1 a prodloužení termínu dokončení plnění následovně:

**Původní znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ:**

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace: do 31.12.2021

**Nové znění čl. V. TERMÍNY PLNĚNÍ:**

(1)

Dodání kompletní projektové dokumentace: **do 31.3.2022**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 7.6.2021 zůstávají beze změny.

**IV.**

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek zhotovitele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 1 lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž jeden náleží objednateli a jeden stejnopis zhotoviteli.

Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že ho neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Plané dne 22.12.2021 |  | V Plané dne 22.12.2021 |
| Za zhotovitele: |  | Za objednatele: |
| **Ing. Pavel Kodýdek**  jednatel  S P I R A L spol. s r.o. |  | **Mgr. Josef Mára**  ředitel  Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá |