**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a § 2623 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci stavby z nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4.etapa**“, zadané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZZVZ“), v otevřeném řízení, (dále v textu jen „smlouva“)

mezi:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Univerzita Karlova** |
| **Sídlo:** | Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 |
| **Osoba oprávněná jednat za:** | Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor univerzity |
| **Týká se:** | 2. lékařská fakulta UK, se sídlem V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 |
| **IČO:** | 00216208 |

dále jen „objednatel,“ na straně jedné

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **PSG Construction a.s.** |
| **Sídlo:** | Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice |
| **Zastoupený/Jehož jménem jedná:** | Ing. Jaroslav Ševela, předseda představenstva |
| **IČO:** | 05042020 |
| **DIČ:** | CZ05042020 |
| **Zápis v OR:** | vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7535 |

dále jen„zhotovitel“, na straně druhé

společně též jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

1. **Preambule**
2. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 30. 12. 2020 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 14035435 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.
4. **Obsah dodatku č. 2**
5. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
6. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v rámci:
7. Změnový list č. 3, IO 08 – Vodoměrná šachta vč. napojení (dodatečné stavební práce v hodnotě 278.655,13 Kč bez DPH)
8. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy nad rámec rozsahu díla dle požadavků objednatele v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, a to:
9. Změnový list č. 4, IO 08 – Areálový hydrantový vodovod (dodatečné stavební práce v hodnotě 1 526.129,30 Kč bez DPH)
10. Změnový list č. 5, IO 06 – Areálové oplocení (dodatečné stavební práce v hodnotě 932 499,40 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta, Změnový list č. 4 – Areálový hydrantový vodovod a Změnový list č. 5 – Areálové oplocení, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

1. V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. 3.1. smlouvy o dílo, který nově zní:

**Cena bez DPH: 158.264.874,95 Kč**

(slovy: jedno sto padesát osm miliónů dvě stě šedesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých devadesát pět haléřů)

**DPH (21 %): 33.235.623,74 Kč**

(slovy: třicet tři miliónů dvě stě třicet pět tisíc šest set dvacet tři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

**Cena díla (včetně DPH): 191.500.498,69 Kč**

(slovy: jedno sto devadesát jedna miliónů pět set tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých šedesát devět haléřů)

1. Smluvní strany se dohodly, že práce uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku budou fakturovány samostatnými daňovými doklady ve smyslu ust. čl. III smlouvy o dílo.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3. **Závěrečná ustanovení**
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické formě.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří přílohy:
* Změnový list č. 3 – Vodoměrná šachta
* Změnový list č. 4 – Areálový hydrantový vodovod
* Změnový list č. 5 – Areálové oplocení

Za objednatele dne 3. 1. 2022 Za zhotovitele dne 12. 1. 2022

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ing. Jaroslav Ševela

Rektor univerzity předseda představenstva