**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**č. smlouvy dodavatele: 161251**

**č. smlouvy objednatele: 770/2016**

**Název díla:**

**VD Podhora - vybudování MVE**

**Čl. I. SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**IČ:** 70889988

**DIČ:** CZ70889988

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících s dodavatelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Dodavatel: AQUATIS a.s.**

Botanická 834/56, 602 00 Brno

**IČ:** 46347526

**DIČ:** CZ46347526

**zastoupený:**

**zástupce ve věcech smluvních:**

**zástupce ve věcech technických:**

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce č. 775 (dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 8. 2016.

**Předmětem dodatku smlouvy je změna Čl. IV. Termín plnění.**

*Původní znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Ukončení díla:**  30.06.2017

DUR 20.12.2016

DSP do 3 měsíců od výzvy MPR

DPS do 3 měsíců od výzvy MPR

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

*Nové znění:*

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení díla:** Dnem nabytí účinnosti této smlouvy

**Ukončení díla:**  **30.11.2018**

DUR 20.12.2016

DSP do 3 měsíců od výzvy MPR

DPS do 3 měsíců od výzvy MPR

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor Plánování projektů a zakázek.

**Autorský dozor:**

Zahájení AD je dnem zahájení díla a jeho ukončení je v termínu přejímky díla. O zahájení stavby bude dodavatel písemně informován TDS.

**Čl. XII. Závěrečná ustanovení**

se doplňují o následující:

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností zveřejněním v registru smluv.
5. .Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

V Chomutově dne …………… V Brně dne……………….

……………………………….. ………………………………..

oprávněný zástupce objednatele oprávněný zástupce dodavatele

investiční ředitel

Povodí Ohře, státní podnik