**DODATEK č. 4**

**Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 1153/2013**

**číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2550-3592/13**

**Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“**

**projektová dokumentace**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon autorského

dozoru:

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: 150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

zastoupená:

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013 (včetně dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, dodatku č. 2 ze dne 19.2.2015 a dodatku č. 3 ze dne 22.5.2015).

Dodatkem č. 4 se mění a upravuje následující:

**Čl. I. Smluvní strany**

Část původního znění:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon autorského

dozoru:

**Část nového znění:**

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení  
činností souvisejících se zhotovitelem  
díla, jako postupné upřesňování  
technického řešení, organizací  
výrobních výborů a převzetí díla  
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

Původní znění

Čl. II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje a zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá níže uvedené projektové dokumentace a související výkony:

1. Geodetické zaměření pro následné zpracování projektové dokumentace stavby na podkladu katastrální mapy
2. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen PD DUR)
3. Inženýrsko geologický průzkum a stavebně technický průzkum
4. Dokumentaci pro vydání stavebního povolení (dále jen PD DSP)
5. Návrh povodňového a havarijního plánu
6. Dokumentaci pro provádění stavby (dále jen PD DPS)
7. Soupis prací a oceněný soupis prací
8. Charakteristickou fotodokumentaci stavu v období zpracování PD DPS.
9. Autorský dozor

**Nové znění:**

**Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA**

Předmětem smlouvy je:

1. Geodetické zaměření pro následné zpracování projektové dokumentace stavby na podkladu katastrální mapy – se nemění
2. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen PD DUR) – se nemění
3. Inženýrsko-geologický průzkum a stavebně technický průzkum – se nemění
4. **Projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v §104 odst. 1 písm. A) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části, a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.**
5. Návrh povodňového a havarijního plánu - se nemění
6. Autorský dozor (AD) - se nemění

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele Dílo podle podmínek této Smlouvy v termínu uvedeném v této Smlouvě a zcela dokončené a bezvadné Dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné Dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu Díla specifikovanou dále v této Smlouvě.

Předmětem této smlouvy nejsou projektové práce spadající do tzv. dodavatelské dokumentace (např. podrobné výkresy a tabulky výztuže, dílenská dokumentace prefabrikovaných dílců apod.).

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

*Původní znění:*

Dokončený předmět plnění bude předán zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. Geodetické zaměření beze změny
2. PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

1. PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu beze změny
2. PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

beze změny

1. Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem:

do 2 měsíců od podpisu dodatku SOD

**Nové znění:**

Geodetické zaměření beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSJ bez dokladové části): **do 14 týdnů** po nabytí účinnosti smlouvy

Dopracování dokladové části a předání kompletní PD DSJ: **do 26 týdnů** po nabytí účinnosti smlouvy

**Ukončení díla** (po schválení v investiční komisi objednatele)**: 27.09.2018**

**Čl. V. CENA**

Původní znění

Cena za zpracování projektové dokumentace zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem 371 700 Kč bez DPH.

Z toho:

1. Geodetické zaměření 11 000 Kč bez DPH – se nemění
2. PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

163 000 Kč bez DPH – se nemění

1. PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu 135 000 Kč bez DPH – se nemění
2. PD DPS 46 000 Kč bez DPH – se nemění
3. zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem

16 700 Kč bez DPH – se doplňuje

***Nové znění:***

**Cena díla** zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí **celkem:**

**371 700,00 Kč bez DPH.**

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření 11 000 Kč bez DPH **– se nemění**

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

163 000 Kč bez DPH **– se nemění**

**PD DSJ včetně HP a PP 181 000,00 Kč bez DPH**

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem

16 700 Kč bez DPH **– se nemění**

**Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

*Část původní znění*

Fakturace bude provedena následovně:

1. Fakturace za zpracování projektové dokumentace bude provedena vystavením daňových dokladů formou dílčího plnění:

a) první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění

b) druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V,

tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění

c) třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V,

tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění

d) čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se doplňuje

e) páté dílčí plnění za zpracování PD DSP ve výši 80 % ceny dle bodu 1c) čl. V,

tzn. 108 000,- Kč bez DPH – se mění číslování

f) šesté dílčí plnění za kompletní dílo PD DSP ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V, tzn. 27 000,- Kč bez DPH. – se mění číslování

g) sedmé dílčí plnění za zpracování PD DPS ve výši 80 % ceny dle bodu 1d) čl. V,

tzn. 36 800,- Kč bez DPH– se mění číslování

h) celkové plnění za zpracování PD DPS ve výši 20 % ceny dle bodu 1d) čl. V,

tzn. 9 200,- Kč bez DPH– se mění číslování

**Část nové znění**

1. Objednavatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do **7 pracovních dnů** ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

1. první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění
2. druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V,

tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění

1. třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V,

tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění

1. čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění
2. V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši **60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.**
3. V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) **ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH**.
4. V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících **20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH**.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

1. Autorský dozorjeuskutečněný výkon na stavbě dleskutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.
2. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou.

V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednavatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu**:** [**faktury-pr@poh.cz**](mailto:faktury-pr@poh.cz)**.**

**COMPLIANCE DOLOŽKA DODATKU Č. 4**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik, (viz <http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

**objednatel** (podpis, razítko) **zhotovitel** (podpis, razítko)