**DODATEK č. 8**

**Smlouvy o dílo**

**číslo smlouvy objednatele: 1153/2013**

**číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-2550-3592/13**

**Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“**

**projektová dokumentace**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

se sídlem: 150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO: 47 11 69 01

DIČ: CZ47116901

zastoupená:

ředitel divize

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Zhotovitele zastupuje:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013.

Dodatkem č. 8 se mění a doplňuje následující:

Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

*Původní znění:*

Geodetické zaměření beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):

**do 31.05.2019**

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 28.06.2019**

**Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ**

*Nové znění:*

Geodetické zaměření beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):

**do 29.11.2019**

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele): **do 20.12.2019**

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 8**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 8 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 8 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

investiční ředitel ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

**objednatel** (podpis, razítko) **zhotovitel** (podpis, razítko)

…………………………………….

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

**zhotovitel** (podpis, razítko)