# **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

# **č. objednatele 88/2021/01, č. zhotovitele …**

**č. 338/2021/01**

uzavřené dne 24.6.2021 (dále jen „dodatek č. 1“)

**Zpracování PD „rozšíření sokolovny, Vratislavice n. N.“**

***I. Smluvní strany***

**Objednatel: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou**

se sídlem: Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30

zastoupený: Lukáš Pohanka, starosta

IČ: 00262978

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 0984943369/0800

tel: 482 428 830, 774 774 601

oprávněný jednat ve věcech technických:

Pavel Podlipný, e-mail: podlipny.pavel@vratislavice.cz

(dále i jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: UNIARCH CZ. Spol. s.r.o.**

se sídlem: Vesecká 97, 460 06 Liberec 6

zastoupený: Ing. Radovanem Novotným

IČ: 01833014

DIČ: CZ01833014

bankovní spojení : ČSOB, a.s. Liberec, č.ú:277619607/0300

zápis v OR/ŽR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem – C38504

tel: 602 433 611

e-mail: novotny@unirelax.cz

(dále i jen zhotovitel)

***Předmět dodatku č. 1***

Z důvodu

**V článku V. Doba plnění se mění odstavec 1. následovně:**

1. a) Termín zahájení prací: 19.11.2021

b) Doba realizace díla:

zahájení: 31.12.2021

dokončení: nejpozději do 31.03.2022

***Společná a závěrečná ustanovení dodatku č. 1***

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

4. Tento dodatek č. 1 byla schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 06.12.2021, usn. č. 439/12/2021.

Ve Vratislavicích nad Nisou, dne 23.12.2021 V Liberci dne 22.12.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

......................................................... .........................................…………

 Lukáš Pohanka - starosta Ing. Radovan Novotný