Dohoda o narovnání

Smluvní strany:

Fakultní nemocnice Brno

se sídlem: Jihlavská 20, 625 00

IČO: 652 69 705, DIČ: CZ  65269705

zastoupená: prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

(dále jen objednatel)

JIKA-CZ s.r.o.

se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Slánský, jednatel firmy

IČ: 25917234

DIČ: CZ25917234

Bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 151908008/0300

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 14380.

(dále jen zhotovitel)

uzavřená v souladu s ustanovením §1903a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 7. 2021 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování architektonickou a provozně-dispoziční studie na akci s názvem „FN Brno – Nový urgentní příjem  2021-04-22, číslo objednatele DP/1536/2021, s termínem plnění 15. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“)

- Smluvní strany prohlašují, v průběhu plnění smlouvy obdržel zhotovitel od objednatele připomínky uvedené v zápise z kontrolního dne 16. 9. 2021 (Přílohu č. 1 této dohody)  a následně další připomínky v žádosti objednatele ze dne 6. 10. 2021 (Příloha č. 2 této dohody), na základě kterých nemohlo dojít ke splnění předmětu díla ve sjednaném termínu. Objednatel a zhotovitel se s ohledem na shora uvedené dohodli na náhradním termínu plnění, a to 30. 11. 2021.

- Smluvní strany následně na základě jednání dne 7. 12. 2021 stanovili na základě dalších požadavků zhotovitele na doplnění předmětu smlouvy jako nejzazší termín pro předání plnění 17. 12. 2021 (Příloha č. 3 této dohody).

- Smluvní strany se následně dohodly na konečném termínu předání plnění, kterým je 13. 1. 2022.

- Smluvní strany dále konstatují, že ke dnešnímu dni nebylo ze strany objednatele za předmět plnění uhrazeno ničeho.

II.

Předmět dohody

- Smluvní strany považují vzájemné závazky vztahující se plnění shora označené smlouvy za sporné, a proto mají zájem je touto dohodou postavit najisto.

- Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ust. § 1903 a násl. NOZ na úpravě svých dosavadních sporných závazků novými za podmínek uvedených níže:

- Smluvní strany shodně konstatují, že ke dni 13. 1. 2022 došlo k předání předmětu plnění smlouvy na základě předávacího protokolu a ke dni podpisu této dohody jsou tak veškeré závazky zhotovitele na základě smlouvy o dílo č. DP/1536/2021 splněny (Příloha č. 4. této dohody).

- Objednatel se zavazuje uhradit za předmět plnění cenu sjednanou dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

| Cena Díla bez DPH: | 879.000 Kč |
| --- | --- |
| DPH 21 %: | 184.590 Kč |
| Cena Díla včetně DPH: | 1.063.590 Kč |

Cena za dílo bude uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí cenu Díla na základě faktur – daňových dokladů, vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předávacího protokolu. Úhrada faktury proběhne ve 2 splátkách, kdy první faktura ve výši 1.000.000 Kč vč. DPH je splatná za 60 dnů od doručení a každá další za 30 dnů od předchozí faktury. Dnem úhrady každé splátky se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Po splnění povinností vyplývajících z této dohody budou smluvní strany mezi sebou zcela vyrovnány. Zavazují se a výslovně prohlašují, že vůči sobě nebudou do budoucna uplatňovat žádné další nároky (včetně smluvních pokut, náhrady škody nebo úroků z prodlení) ani vymáhat jakákoliv plnění vyplývajících nebo souvisejících se Smlouvou a jejího dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- Jakékoliv změny či doplňky této dohody lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

- Ve věcech touto dohodou neupravených se tato dohoda řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Tato dohoda se považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dohodu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

- Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této dohody, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

V Brně dne

JIKA – CZ s.r.o.                                               			FN Brno:

_________________________________   		____________________________

Ing. Jiří Slánský		      prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

jednatel		                                 ředitel

Příloha č. 1 – Zápis z kontrolního dne 16. 9. 2021

Příloha č. 2 – Žádost objednatele ze dne 6. 10. 2021

Příloha č. 3 – Zápis z jednání dne 7. 12. 2021

Příloha č. 4 – Předávací protokol ze dne 13. 1. 2022