**DODATEK Č. 3**

**(dále jen „Dodatek")**

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru ze dne 26.6.2019, dodatku č. 1, dodatku č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, IČ:00666271, se sídlem č.p. 17, 373 71 Libníč,

(dále jen „Objednatel")

a

ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o., IČ:49787454, se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice, zastoupenou Ing. arch. Pavlem Lejskem, jednatelem firmy

**Předmětem tohoto dodatku je změna článku XX. - odměna za část C uzavřené smlouvy.**

**Výkon autorského dozoru se zvyšuje ze 100 odpracovaných hodin na 350 odpracovaných hodin, přičemž cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se zvyšuje o 100 000,- Kč bez DPH a činí:**

Celková odměna 140 000,- Kč

DPH 21% 29 400,- Kč

**Celková odměna vč. DPH 169 400,- Kč**

Ostatní ujednání původní smlouvy ze dne 26.6.2019 a dodatku č. 1 ze dne 1.10.2019, dodatku č. 2 ze dne 11.12.2020 se nemění a zůstávají v původním znění.

Tento dodatek bude v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, v platném znění, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvojím stejnopise, každá ze Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Libníči dne 20.1.2022 V Pakoměřicích dne 20.1.2022  ……………………………………… ……………………………………………..  Domov Libníč a Centrum sociálních služeb ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o. Empatie |  |