**Dodatek k příkazní smlouvě**

**Moravská zemská knihovna***,* IČ 00 09 49 43

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

dále jen *příkazce*

a

**Sykec .s.r.o.,** IČ 25 30 67 23

se sídlem Brno, Vyšehradská 6

jednající Romanem Sýkorou, jednatelem

dále jen *příkazník*

I.

1. Smluvní strany uzavřely 4.10.2021 příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavázal poskytovat od 1.11.2021 do 31.12.2015 příkazci služby v oblasti revizí elektro a hromosvodů včetně vypracování revizních zpráv.
2. Přílohou této smlouvy je specifikace činností s odhadovaným počtrm spotřebičů, které mají býz revidovány, počty další věcí, které mají být revidovány (příkazce tyto počty stanovil odhadem).
3. Příkazník po zahájení plnění služeb dle uzavřené smlouvy 3.1.-4.1.2022 zjistil, že počet odhadovaných spotřebičů (800 ks) ve smlouvě neodpovídá skutečnému počtu spotřebičů, které mají být dle smlouvy revidovány. Na tuto skutečnost upozornil příkazce mailem z 4.1.2022, ke kterému přiložil seznam zrevidovaných spotřebičů na 6.-7. patře budovy příkazce v počtu 793 ks. Seznam je přílohou tohoto dodatku.
4. Příkazce na základě upozornění příkazníka uvedeného v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku překontroloval příkazníkem předložených seznam zrevidovaných spotřebičů na 6.-7. patře a zjistil, že seznam je správný. Na základě této skutečnosti příkazce zjistil, že počty spotřebičů a věcí, které mají být zrevidovány, uvedené ve smlouvě, je špatný a je zde reálný předpoklad, že celkový počet spotřebičů a revidovaných věcí bude podstatně odlišný od počtů uvedených ve smlouvě.

II.

1. Příkazce s ohledem na čl. I. tohoto dodatku jako státní příspěvková organizace posoudil, zda může s příkazníkem uzavřít dodatek o změně předmětu smlouvy (rozšíření rozsahu na skutečný počet spotřebičů), nebo musí provést nové výběrové řízení na nového příkazníka.
2. Příkazce zjistil, že může rozšířit předmět smlouvy se stávajícím příkazníkem, protože smlouvu s příkazníkem uzavřel na základě otevřeného řízení přes NEN (nabídku podali 4 osoby), do kterého se mohla přihlásit kterákoliv osoba, rozšířením rozsahu předmětu smlouvy tak nedojde k omezení hospodářské soutěže. Rozšíření počtu revidovaných věcí přitom nezmění předmět smlouvy tak, aby zde byl reálný předpoklad, že by se do výběrového řízení přihlásila ještě jiná osoba.
3. Smluvní strany v čl. VII. odst. 4 převzaly na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 z.č. 89/2012 Sb..

Toto se však netýká okolností, které příkazník nemohl při podpisu smlouvy vůbec předpokládat.

Příkazník neměl možnost před podpisem smlouvy zkontrolovat počet věcí podléhajících činnostem dle smlouvy a neměl tak možnost rozdíl v odhadovaném a skutečném množství vůbec zjistit.

Převzetí změny nebezpečí okolností v sobě take nezahrnuje situaci podstatné změny rozsahu věcí podléhajících činnostem dle smlouvy, protože dle z.č. 89/2012 Sb. převzetí změny okolností může být vůči  všem okolnostem, nebo jen některým okolnostem. Z čl. IV. odst. 1 a 2 smlouvy vyplývá, že cena předmětu uvedená v odst. 1 je stanovena na základě počtu věcí uvedencý v příloze a je stanovena vynásobením počtu těchto věcí uvedených v příloze a jednotkové ceny uvedené v příloze. Je tak zřejmé, že smluvní strany si nesjednaly cenu dle smlouvy pevnou bez ohledu na počet věcí podléhajících činostem dle smlouvy, ale cenu, která je vázána na určitý počet těchto věcí, proto změní-li se počet věcí, vznikne příkazci povinnost uhradit cenu za všechy věci, na kterých byly činnosti dle smlouvy provedeny.

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek k příkazní smlouvě.

III.

1. V čl. I. se doplňuje na konec tento odstavec:

Příkazník je povinen provést předmět plnění ***poprvé v roce 2022*** (dále jen první část plnění) na všech věcech uvedených v čl. I. smlouvy bez ohledu na jejich počet a je povinen plnění provést na všech spotřebičích a věcech, u kterých to ukládají platné a účinné trvání předpisy, technické normy vč. doporučujících a provozních řádů pro dané zařízení. Příkazník není vázán při provádění předmětu smlouvy v tomto případě počtem věcí podléhajících revizi uvedených v příloze této smlouvy.

Příkazník je povinen minimálně 5 pracovních dnů době před zahájením jakýchkoliv dalších revizí a činností dle smlouvy na věcech uvedených v čl. I. smlouvy (další části plnění po první části plnění) vždy písemně na mail sona.dresslerova@mzk.cz sdělit příkazci všechny věci a spotřebiče podléhající dle jeho názoru povinnosti provedení předmětu plnění dle smlouvy a je povinen před zahájením činností dle smlouvy vyčkat písemného sdělení příkazce, na kterých konkrétních věcech a spotřebičích má činnosti provést. Příkazník je povinen provést tyto činnosti vždy pouze na těch věcech a spotřebičích které příkazce písemně (i mailem) odsouhlasí před zahájením činností. Smluvní strany se dohodly, že příkazce je oprávněn mailem příkazníkovi sdělit jiný mail, na který mu má být předmětné sdělení zasláno s ohledem na to, že u příkazce má dojít ke změně osoby správce budovy. V případě, že příkazník provede předmět plnění na věcech či spotřebičích, které příkazce před zahájením činností neschválil, nemá příkazce nárok na jejich úhradu.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. odst. 1 takto:

Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi cenu dle čl. I. této smlouvy ve výši:

* za první část plnění dle skutečně provedených činností v jednotkové ceně uvedené v příloze smlouvy
* za další části plnění dle skutečně provedených činností, pokud byly příkazcem předem odsouhlaseny počty věcí, v jednotkové ceně 40,- Kč/ks. Pokud nebyly příkazcem předem odsouhlaseny počty věcí, je příkazce povinen uhradit pouze za skutečně provedené činnosti v rozsahu dle uvážení příkazce.

K této cěn bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

III.

1. Přílohou tohoto dodatku je upozornění příkazníka z 4.1.2022 se seznamem zrevidovaných spotřebičů na 6. a 7. patře příkazce.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., do registru smluv jej zašle po jeho podpisu příkazce.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
5. Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení příkazní smlouvy.

V Brně dne: ............................ V ...................... dne: ...............

.................................................... .................................................

 za příkazce za příkazníka