**DODATEK Č. 1**

KE SMLOUVĚ **Č. 2021/43/ÚŘ** ZE DNE **7. 10. 2021**

**Smluvní strany**

**1.**

**Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě**

se sídlem: **Přemysla Otakara II. 37, 688 12 UHERSKÝ BROD**

zastoupené: ředitelem **Mgr. Miroslavem Vaškových, Ph.D.**

právní forma: příspěvková organizace, zřízená MK ČR, zřizovací listina č. 17.466/2000,

ze dne 27. 12. 2000

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00092142 (není plátce DPH)

jako objednatel

a

**2.**

**Art Consultancy s.r.o.**

se sídlem: **Gudrichova 1332/6, 746 01 OPAVA**

zastoupená: **MgA. Tomášem Skalíkem**, jednatelem

právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsaná dne 30. 11. 2012 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 54942

IČ: 29457009

DIČ: CZ29457009

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

jako zhotovitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2021**:

**I. Předmět Smlouvy o dílo**

Dne 7. 10. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí plnění řádně a včas poskytnout komplexní provedení expozice pro Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě – „MJAK – III. etapa revitalizace expozic“.

**II. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je změna Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění díla, ceny díla a předmětu smlouvy o vícepráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách.

**III. Vícepráce**

1. Vícepráce se týkají prvků dětské linky do expozičního sálu A (dále jen „dětská linka“). Zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje upravit konstrukční a koncepční řešení expozičních prvků v sále A tak, aby do konstrukce mohlo být začleněno celkem 10 prvků dětské linky. Dále se zhotovitel zavazuje vypracovat vizuální a funkční návrh těchto prvků dětské linky, jejich výkresovou a výrobní dokumentaci, grafický design prvků a dílenské zpracování jednotlivých částí a komponent. Zhotovitel musí prvky dětské linky zabudovat do expozice tak, aby nebyla omezena její funkčnost dána projektovou dokumentací. K tomuto účelu upraví stávající expoziční prvky v sále A, což si vyžádá čas na úpravu projektové dokumentace a dojde k navýšení složitosti prací, a tedy i úpravu termínu plnění díla.

2. Vícepráce budou provedeny dle požadavků přiloženého soupisu prací (Příloha č. 1 tohoto Dodatku), a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

3. Cena za vícepráce je sjednána jako cena konečná a je stanovena soupisem prací.

4. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. III tohoto Dodatku.

**IV. Cena díla**

1. Původní cena díla:

Cena bez DPH: 11.836.788,83 Kč

DPH: 2.485.725,65 Kč

Cena včetně DPH: 14.322.514,48 Kč

2. Nová cena za dílo:

Cena bez DPH: 12.249.636,33 Kč

DPH: 2.572.423,63 Kč

**Cena včetně DPH: 14.822.059,96 Kč**

**V. Doba plnění**

1. Původní termín ukončení všech prací: 31. 1. 2022

2. Nový termín ukončení všech prací: nejpozději 28. 2. 2022.

3. Prodloužení termínu plnění je způsobeno nutností upravit konstrukční a koncepční řešení expozičních prvků v sále A v souvislosti s vícepracemi. Dále je prodloužení termínu plnění způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi, které se objevily v průběhu provádění díla (viz zápisy z kontrolních dnů a stavební deník). Práce stavební byly zdrženy v důsledku nutnosti prodloužení technologických přestávek mezi jednotlivými vrstvami sanačních omítek. Přestávky musely být o 14 dnů delší, než udával výrobce sanační omítky, a to z důvodu pronikání vlhkosti do zdiva z vnější strany hradebního příkopu, což nebylo možné předpokládat při plánování harmonogramu stavebních prací.

**VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 7. 10. 2021 zůstávají beze změny.

2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele.

3. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

**Příloha č. 1:** Soupis prací ze dne 14. 1. 2022

V Uherském Brodě dne 28.1.2022 V …………. dne …………………

……………………………………… …………………………………….

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D. MgA. Tomáš Skalík

ředitel Muzea jednatel