Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11. 2021

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel:**

**Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví ČR – zřizovací

listina ve znění ze dne 18. 9. 2016, č.j. MZDR29705/2018-1/OPŘ

zastoupená: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

IČ: 00673552

DIČ:CZ00673552

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel:**

Firma: Jiří Novotný

Sídlo: Přestavlky 86, 413 01 Roudnice nad Labem

IČ: 72640332

DIČ: CZ 7906182680

Zastoupený: Jiřím Novotným

Bankovní spojení: 988808033/0800

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

**Článek 1.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli, s ohledem na nutnost provedení některých dodatečných stavebních prací, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11.2021 na realizaci veřejné zakázky s názvem **„Instalatérské práce 2021 v PN Horní Beřkovice“.**

**Článek 2.**

Smluvní strany se zároveň dohodly na změně termínu dokončení díla. Důvodem této dohody je nedostatek zaměstnanců zhotovitele, způsobený jejich nákazou COVID- 19 a následným onemocněním.

S ohledem na výše uvedené se mění článek IV. „Termín plnění“ uzavřené smlouvy v bodu 1., upravujícím termín ukončení takto:

***„ IV.***

***Termín plnění***

*1. termín ukončení: do 28. února 2022“.*

**Článek 3.**

Smluvní strany stvrzují, že se ostatní ustanovení smlouvy o dílo nemění.

**Článek 4.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

V Horních Beřkovicích, dne 28. prosince 2021

**Objednatel: Zhotovitel**

**MUDr. Jiří Tomeček, MBA Jiří Novotný**

**ředitel**

**(**podepsáno, orazítkováno) (podepsáno, orazítkováno)