**Dodatek č. 4**

ke Smlouvě o dílo č. 2062995013, uzavřené dne 13. 10. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2021, č. 2 ze dne 22. 9. 2021 a č. 3 ze dne 29. 11. 2021

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**

Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rektor

IČ: 60461373

DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**Zhotovitel: Zlínstav a. s.**

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva Zlínstav a. s.

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „***Smluvní strany***“ nebo každý z nich samostatně jen „***Smluvní strana***“)

se v souladu s čl. XVI., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 Smlouvy dohodly na její změně a doplnění, jak stanoví tento dodatek.

**2. Účel dodatku**

* 1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2020 smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 (dále jen „Smlouva") kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v rekonstrukci kancelářských prostor v budově B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 - Dejvice.
	2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění z těchto změn vyplývajícího.
	3. Předmětem tohoto dodatku je provedení:

(i) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:

ZL č. 36 36a Lešení pro CHÚC, 36b Lešení schodiště Šolínova, Zikova

ZL č. 37 Mříž na přívod vzduchu do CHÚC Zikova (PP24)

ZL č. 38 Podhledy PP09 – část ASŘ - Nábytek

ZL č. 39 Pozice výplně – vrátnice

ZL č. 40 40 PP29 - ASŘ část SDK, bourací práce, schodiště

ZL č. 41 Úprava dveřních křídel (PP20)

ZL č. 43 Koordinátor zavírání dveří

ZL č. 44 41 PBŘ - Protipožární nátěr (PP21)

ZL č. 45 Zhotovení šikmých částí skleněných příček

ZL č. 46 Propojení EPS nájemci (PP32)

ZL č. 47 Lištování elektro Kloknerův ústav

ZL č. 48 48 Nábytek - místnosti 2ks akustika B2319 a B3304, ostatní místnosti, parapety vrátnice, parapet peněžní přepážka

ZL č. 49 Vložky CHÚC

ZL č. 50 Zakrytí SDK lamel - světlík

ZL č. 51 Čištění schodiště podstupnice

ZL č. 52 SDK příčky viz. ZL05

ZL č. 53 Dilatace 4NP

ZL č. 54 EPS Čidla výtahová šachta (PP33)

ZL č. 55 Ovládání světelné rampy viz. KD

ZL č. 56 Požadavky a doplnění zásuvek ESI, ESL

ZL č. 57 Revizní dvířka v sociálních zařízení (PP31)

ZL č. 58 L- profily krov, sociálky

ZL č. 59 Zásuvky pro TUV

ZL č. 60 PP20 - Úpravy dveřních křídel odečet ESL

ZL č. 61 Dodávka propojovací skříně pro CHILLER

ZL č. 62 Doplnění GK dle klíčového plánu VŠCHT

ZL č. 63 Část ASŘ II

ZL č. 64 ELEKTRO

(ii) nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn:

ZL č. 42 Schody ve vestibulu Zikova (PP23)

* 1. Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, potřebné pro provedení změn závazků ze Smlouvy, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních.

**3.** **Předmět dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

* 1. V článku IV. se odst. 2 vypouští a nahrazuje se novým odst. 2 následujícího znění:

„2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně předat Objednateli dokončené dílo se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro řádné užívání, a to nejpozději do 15. února 2022. Existence drobných vad a nedodělků, které nemají vliv na užívání, nevylučují protokolární předání.

Termín výše uvedený je pro Zhotovitele závazný. Objednatel bude považovat nedodržení termínu za podstatné porušení povinností uložených Zhotoviteli touto smlouvou.“

* 1. V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

1. Cena bez DPH **154 158 431,41** Kč (dále jen „*cena díla*“)
2. 21% DPH **32 373 270,60** Kč
3. Cena včetně 21% DPH **186 531 702,01** Kč”
	1. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

**4. Závěrečná ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
	2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
	3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
	4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Praze dne ............................ Ve Zlíně dne .............................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................... .........................................................

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

rektor předseda představenstva

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Zlínstav a.s.