**DODATEK č. 3**

ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavby **Hájovna z Valašské Bystřice - TRANSFER**

**WISPI: 2020/237/S**

**článek I**

**Smluvní strany**

1. **Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace**

zastoupené: Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČO: 000 98 604

DIČ: CZ-00098604

se sídlem: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně objednatele*

a

1. **JURÁŇ s.r.o.**

Sídlo: Ústí 200, 755 01 Vsetín

IČO: 278 16 788

DIČ: CZ278 16 788

Jednající: Milan Juráň, jednatel společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon, email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně zhotovitele*

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,

kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

**článek II**

**Odůvodnění uzavření dodatku**

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 16. 12. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Hájovna z Valašské Bystříce – TRANSFER** (dále jen jako „Dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení vyhlášeného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni vyhlášení předmětné veřejné zakázky.

2. Při provádění Díla byla zjištěna nutnost realizovat další práce a dodávky, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci stavby. Zpracovatel projektové dokumentace při zhotovení příslušné projektové dokumentace vycházel z podkladů, které měl v daném okamžiku k dispozici a dále podle pokynů Objednatele. Na základě zjištěných skutečností se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy, které byly podrobně popsány v příloze č. 1 Dodatku č. 2.

3. **Při vyhotovování položkového rozpočtu, který tvořil nedílnou součást Dodatku č. 2, došlo k součtové chybě v položkách méně prací a více prací, které však neměly vliv na celkovou cenu díla vyčíslenou v předmětném Dodatku č. 2.** S ohledem na okolnosti zmíněné v předchozí větě se proto smluvní strany dohodly Dodatkem č. 3 opravit matematickou chybu v součtu dílčích položek, když se tato nijak neprojevila v Celkové ceně díla uvedené v Dodatku č. 2. Z důvodů provedených oprav se nahrazují původní přílohy Dodatku č. 2 novými přílohami, které tvoří nedílnou součást Dodatku č. 3.

**článek III**

**Změna vzájemných práv a povinností**

V souladu s čl. II odst. 8 Smlouvy o dílo č. 2020/237/S a s ohledem na informace obsažené v čl. II tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohodly na opravě ceny díla uvedené v Dodatku č. 2 takto:

Původní cena díla bez DPH 7.662.437,72 Kč

DPH 1.609.111,92 Kč

**Cena celkem včetně DPH 9.271.549,64 Kč**

**Původní rozsah méně prací a víceprací uvedený v Dodatku č. 2**

Méně práce celkem bez DPH 291.371,29 Kč

DPH 61 187,97 Kč

**Méněpráce celkem včetně DPH 352 559,26 Kč**

Vícepráce celkem bez DPH 2.081.144,71 Kč

DPH 437 040,39 Kč

**Vícepráce celkem včetně DPH 2 518 185,10 Kč**

**Opravená početní chyba v dílčích položkách méně prací a víceprací**

Méně práce celkem bez DPH 304.488,57 Kč

DPH 63 942,60 Kč

**Méněpráce celkem včetně DPH 368 431,17 Kč**

Vícepráce celkem bez DPH 2.094.262,00 Kč

DPH 439 795,02 Kč

**Vícepráce celkem včetně DPH 2 534 057,02 Kč**

Méněpráce a vícepráce celkem bez DPH 1.789.773,43 Kč

DPH 375.852,42 Kč

**Vícepráce celkem včetně DPH 2.165.625,85 Kč**

Nová výše ceny díla bez DPH po provedených úpravách 9.452.211,15 Kč

DPH 1.984.964,34 Kč

**Nová cena celkem včetně DPH po provedených úpravách 11.437.175,49 Kč**

**článek IV**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2020/237/S zůstávají beze změny.

2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2020/237/S uzavřené dne 16. 12. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

5. Příloha č. 1 – Změnový list č. 2\_oprava finančního vyčíslení méněprací a víceprací

 Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací\_*oprava součtových hodnot méněprací a víceprací*

Objednatel: Zhotovitel:

V Rožnově pod Radhoštěm dne: 5. 1. 2022 V Ústí dne:

Ing. Bc Jindřich Ondruš, generální ředitel Milan Juráň, jednatel

Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Doložka objednatele: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Dne: Předklá Předkládá správce rozpočtu: Dne: Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o.Dne:  |