DODATEK Č.1 SMLOUVY 3208/2021 vybudování expozic a výstavních prostor na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“ uzavřený dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# SMLUVNÍ STRANY

| Objednatel |  | Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín |
| Zástupce | : | XXX |
| IČO | : | 00089982 |
| DIČ | : | CZ00089982 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka, a.s., Zlín. |
| Číslo účtu | : | XXX |
| ID DS | : | bhrk6bs |

a

| Zhotovitel | : | Full Capacity s.r.o. |
| --- | --- | --- |
| Sídlo | : | Podolské nábřeží 817/30, Podolí, 147 00 Praha 4 |
| Statutární orgán | : | XXX |
| IČO | : | 02088843 |
| DIČ | : | CZ02088843 |
| Je plátcem DPH Bankovní ústav | : | Fio Banka |
| Číslo účtu | : | XXX |

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 21. 9. 2021 uzavřely Smlouvu č. 3208/2021 o vybudování expozic a výstavních prostor (dále jako „Smlouva o expozici“), jejímž předmětem plnění je vybudování expozic a výstavních prostor včetně provedení montážních prací na akci: „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“

  - Objednatel prohlašuje, že dne uzavřel se společností Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, Zlín 760 01, IČO: 25301144 Smlouvu č. 3112/2020, ve znění jejích pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o stavbě“), jejímž předmětem plnění je zhotovení stavby na akci „Zefektivnění prezentace a ochrany sbírky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o., - expozice tragédie na Ploštině“.

  - Smlouva o expozici i Smlouva o stavbě jsou realizovány a spolufinancovány v rámci projektu reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0006685 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

# PŘEDMĚT DODATKU

  - Z důvodů nepředvídatelných překážek v provádění (realizaci) Smlouvy o stavbě, došlo k prodloužení termínu dokončení stavební části, zejména stavebních objektů 01 a 02 Smlouvy o stavbě, a to na základě dodatku č. 3 Smlouvy o stavbě. Toto prodloužení má přímý vliv na dokončení dodávky interiéru a expozic včetně souvisejících (zejm. montážních) prací prováděných na základě Smlouvy o expozici.

  - Objednatel tak na základě výše uvedeného není schopen zajistit předání příslušných prostor určených pro dokončení realizace díla dle odstavce 7.3 Smlouvy o expozici a tím pokračování v dodávce interiéru a expozic včetně souvisejících (zejm. montážních) prací zhotovitele.

  - Vzhledem k existenci výše uvedených důvodů provádění díla dle Smlouvy o expozici se smluvní strany dohodly, že na základě prodloužení příslušných stavebních prací ve smyslu dodatku č. 3 Smlouvy o stavbě a nemožnosti objednatele předat dokončené příslušné stavební prostory zhotoviteli pro dodávku interiéru, expozic a zejm. provedení montážních prací, dochází k pozastavení (stavění) lhůty 250 dní dle odstavce 3.4 Smlouvy o expozici ke dni 31. 01. 2022 (tj. 102. den od předání místa plnění) a stejně tak k zastavení příslušných prací a dodávek. Předmětná lhůta k plnění bude pokračovat a v příslušných pracích a dodávkách zhotovitele bude znovu pokračováno až po dokončení předmětných stavebních objektů 01 a 02 Smlouvy o stavbě, a to na výzvu objednatele (předpoklad 08/2022).

  - Ostatní ujednání Smlouvy o expozici zůstávají beze změny.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o expozici (Smlouvy č 3208/2021).

  - Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

Ve Zlíně dne ………… 	V                   dne ………….

____________________________			__________________________

Objednatel 	Zhotovitel

XXX	XXX

# Footnotes

Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.