**D O D A T E K Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

 **na provedení údržby zeleně v SPZ Holešov ze dne 12. 5. 2020,**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany:**

**1. Objednatel:**

**Industry Servis ZK, a. s.**

sídlem Holešovská 1691, 769 01 Holešov

IČO/DIČ: 630 80 303/CZ63080303

zastoupená Ing. Mgr. Lucií Pluhařovou, předsedkyní představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1952

(dále jen jako **„Objednatel“**)

**a**

**2. Zhotovitel:**

**Jan Bureš**

sídlem Masarykovo náměstí 11, 753 01 Hranice

IČO/DIČ: 070 35 781/xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen jako **„Zhotovitel“**)

(dále společně též „**Smluvní strany**“)

**1. PREMABULE**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2020 Smlouvu o dílo na provedení údržby zeleně v SPZ Holešov (dále jen „Smlouva“). Dle čl. IV odst. 1 Smlouvy byla doba plnění Smlouvy sjednána ode dne účinnosti Smlouvy, tj. ode dne 15. 5. 2020, do 30. 11. 2022.

Dále Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2021 Dohodu o podmínkách kompenzace náhrady škody (dále jen „Dohoda“), kterou Zhotovitel způsobil na 91 kusech stromů při plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy.

S ohledem na žádost Zhotovitele o předčasné ukončení plnění ze Smlouvy ke dni 31. 3. 2022, kterému bylo ze strany Objednatele vyhověno, Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění způsobem uvedeným v čl. 2 Dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Dohoda zůstává i po uzavření Dodatku nadále zcela platným a účinným právním jednáním a uznávají tak veškeré závazky vyplývající z Dohody. Dohoda přitom tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

**2. ZMĚNA SMLOUVY**

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy nově zní následovně:

 „Doba plnění: **ode dne účinnosti této smlouvy do 31. 3. 2022.**“

**3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnit Dodatek v registru smluv je povinen Objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že Dohoda zůstává i nadále platným a účinným právním jednáním.
5. Smluvní strany se řádně seznámily s obsahem Dodatku a souhlasí s ním. Svými podpisy potvrzují svůj bezvýhradný souhlas s celým obsahem Dodatku.
6. Nedílnou součástí Dodatku je následující příloha:

**Příloha č. 1 – Dohoda o podmínkách kompenzace náhrady škody.**

V Holešově dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Hranicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Industry Servis ZK, a. s.** **Jan Bureš**

Ing. Mgr. Lucie Pluhařová

předsedkyně představenstva

společnosti Industry Servis ZK, a. s.