**DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 94-2017-OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:**  **Projektový ateliér DAVID s.r.o.**

Zastoupený: Ing. arch. Ladislavem Davidem

se sídlem: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec

IČ: 27277577

DIČ: CZ27277577

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 198 046 732/0300

vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22141

dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 94-2017-OÚaHR/OIV na zpracování dokumentace pro stavební povolení akci:

**„Navýšení kapacity MŠ v Jablonci nad Nisou - úpravy MŠ Montessori – ul. Zámecká č.p. 223/10 Jablonec nad Nisou**“(dále jen DSP).

Důvodem pro uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je zatím nezahájené řízení o umístění stavby a tím přesně nespecifikované požadavky dotčených orgánů.

# **Termín plnění**

**Původní text:**

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 15.3.2017

**se nahrazuje textem:**

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 31.5.2017

1. **Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne 23.3.2017 V Liberci, dne ……………………..

………………………………………………….. ………………………………………………………….

Ing. Otakar Kypta Ing. arch. Ladislav David

vedoucí odboru územního a jednatel

hospodářského rozvoje

……………………………………..

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby