**DODATEK Č. 1 SMLOUVY**

k veřejné zakázce „Dodávka elektronických informačních panelů – 2021“

Smluvní strany:

1. **KORDIS JMK, a.s.**

 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6753

 zastoupený: Ing. Jaroslavem Dohnálkem, předsedou představenstva

 Mgr. Jiřím Dvořáčkem, místopředsedou představenstva

 se sídlem: Nové sady 946/30, 602 00 Brno

 IČ: 26298465

 DIČ: CZ26298465

 bankovní spojení: KB Brno-město, č.ú.: 43-5373710227/0100

osoba pověřená pro jednání ve věcech technických: Vladimír Dopita

 tel.:

 e-mail:

 *(dále jen objednatel)*

**2. Ing. Ivo Herman, CSc.**

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl A vložka 25356

se sídlem: Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany

IČ: 42588022

DIČ: CZ6006141515

bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 109550305/0300

osoba pověřená pro jednání ve věcech technických: Ing. Martin Koutný, PhD.

tel.:

e-mail:

 *(dále jen dodavatel)*

**Článek I.**

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku smlouvy uzavřené dne 13. 8. 2021 (dále jen „Smlouvy“):

Článek VI. odst. 6.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

* 1. Dodavatel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

Dokončení plnění dle čl. 11.6. této smlouvy: nejpozději do 31. 1. 2022.

**Článek II.**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že sjednané podmínky dle tohoto dodatku platí také pro vzájemná práva a závazky smluvních stran pro období od 7. 12. 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne 19. 1. 2022 V Moravanech dne 20. 1. 2022

Objednatel: Dodavatel:

……………………………. ………………………………….

Ing. Jaroslav Dohnálek Ing. Ivo Herman, CSc.

…………………………….

Mgr. Jiří Dvořáček