DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

 **1.** objednatelem: **město Cheb**

 se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

 IČO: **00253979**

 DIČ: **CZ 00253979**

 Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

 zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

 (dále jen „objednatel“)

a

 **2**. zhotovitelem: **PhDr. Miloš Říha**

 se sídlem: **Školní 650/11, 350 02 Cheb**

 IČO: **73681491** Bankovní spojení: **XXX**

 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách níže uvedené smlouvy o dílo:

**Preambule**

S ohledem na skutečnost, že se prodloužil termín předání čistopisu projektové dokumentace na přístavbu knihovny v Chebu, který je potřebný k přípravě studie proveditelnosti, je nutné prodloužit termín předání díla objednateli uvedený v čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odstavec 1.

**I.**

**Předmět dodatku**

**Původní znění odstavce 1, článku III. Doba plnění a dodací podmínky ve znění:**

1. *Zhotovitel se zavazuje ve smyslu čl. II. smlouvy řádně provést a protokolárně předat objednateli studii proveditelnosti nejpozději do 31. 3. 2022.*

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu čl. II. smlouvy řádně provést a protokolárně předat objednateli studii proveditelnosti nejpozději do 30. 6. 2022.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne 01.02.2022 V Chebu dne 01.02.2022

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 za zhotovitele za objednatele

**PhDr. Miloš Říha** **Mgr. Antonín Jalovec**