**Dohoda**

**o podmínkách kompenzace náhrady škody**

mezi

**Industry Servis ZK, a.s.**, IČO: 630 80 303, se sídlem Holešovská 1691, Holešov 769 01, Spisová značka: B 1952 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupenou Ing. Mgr. Lucií Pluhařovou, předsedkyní představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

**Janem Burešem**, IČO: 070 35 781 se sídlem Masarykovo náměstí 11, Hranice 753 01

(dále jen „dodavatel“)

**I.**

Dodavatel na základě smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2020 smluvně zajišťuje pro objednatele údržbu zeleně ve Strategické průmyslové zóně Holešov. Vlastníkem udržovaných pozemků a příslušenství (vč. vzrostlých porostů) je Zlínský kraj.

Dodavatel dne 13.07.2021 svým neodborným provedeným prací způsobil poškození celkem 91 kusů stromů. Přesný rozsah vč. dalších aspektů poškození je popsán v odborném posouzení vypracovaném dne 14.07.2021 Peterem Dobranským ( ETW ) European Tree Worker- certifikovaný arborista.

Předmětem a účelem této dohody je stanovit způsob, jakým bude vzniklá škoda odstraněna.

**II.**

Dodavatel a objednatel se dohodli, že:

* Dodavatel do 15 dní ode dne účinnosti této dohody uhradí objednateli náklady spojené se škodou a s odvrácením jejího dalšího navyšování (náklady za zpracování odborného posouzení a za nutné ošetření 91 kusů stromů, odhadované náklady na provádění umělé zálivky do doby zhojení stromů).
* Objednatel nad rámec částky vyplývající z povinnosti dodavatele uvedené v předchozí odrážce zadrží dodavateli částku 50 000,- Kč jako jistotu pro krytí škod, které se eventuálně projeví v následujících 2 letech ode dne účinnosti této dohody. Tato částka bude buď a) po 2 letech navrácena dodavateli, nebo b) ponechána objednatelem, resp. na jeho pokyn vyplacena přímo Zlínskému kraji v rozsahu, který kryje škody vzniklé jednáním popsaným v čl. I.

**III.**

Částka uvedená v čl. II 1. odrážka se stanoví dle skutečných nákladů resp. odhadu skutečných nákladů (náklady za zpracování odborného posouzení a za nutné ošetření 91 kusů stromů 11 600 Kč bez DPH, umělá zálivka do doby zhojení stromů cca 10 000 Kč bez DPH, tedy celkem 21 600,- Kč bez DPH). V případě, že na konci sledovaného období (tj. do doby zhojení stromů) budou skutečné náklady s prováděním umělé zálivky popř. dodatečného ošetření stromů jiné, než uvedené v této dohodě, bude provedeno dodatečné vyúčtování přeplatku/nedoplatku.

Zadržená částka dle čl. II 2. odrážka nemá vliv na nárok objednatele, resp. Zlínského kraje vůči dodavateli při vzniku škod nad rámec těch, které jsou uvedené v čl. II 1. odrážka, ani na výši tohoto nároku. Objednatel se však zavazuje, že nejdříve se nároky jeho, resp. Zlínského kraje nad rámec těch, které jsou uvedené v čl. II 1. odrážka, budou uspokojovat ze zadržené částky.

Projevenou škodou se ve smyslu této dohody myslí zejm. zhoršení stavu poškozených stromů, které dle odborných znalostí v oboru přírodních věd může nastat po poškození dle čl. I, typicky uschnutí stromů popř. částečné proschnutí stromů.

**IV.**

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

Obě strany prohlašují, že je jim obsah dohody znám, že jsou k jejímu uzavření oprávněny, a že ji uzavírají ze své svobodné vůle. Na důkaz plného a bezvýhradného souhlasu obou stran dohody s jejím obsahem byla dohoda podepsána.

**V Holešově dne …………………….**

**………………………………………………………… …………………………………………………………**

**Industry Servis ZK, a.s. Jan Bureš**

**Ing. Mgr. Lucie Pluhařová**