|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: SML/426/2021  Evidenční číslo dodatku č. 1: SML/089/2022 | Číslo smlouvy zhotovitele: 96/2021 |

**DODATEK Č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. SML/426/2021 ze dne 20. 09. 2021**

**mezi**

**Objednatelem**

**Město Kroměříž**

sídlem: Velké náměstí č. 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

zastoupené:

ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslavem Němcem – starostou města

ve věcech technických: xxx, referent oddělení přípravy a realizace investic, tel.: xxx, mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - číslo účtu: 8326340247/0100

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitelem**

**ELKOPLAST CZ, s.r.o.**

sídlem: Štefánikova 2664, 760 01 Zlín

IČO: 25347942

DIČ: CZ25347942

zastoupené:

ve věcech smluvních: Tomáš Krajča – jednatel společnosti

ve věcech technických: xxx – obchodní zástupce

bankovní spojení: KB Zlín, č.ú.: 43-7051540287/0100

společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857

(dále jen Zhotovitel)

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 09. 2021 Smlouvu o dílo spočívající v realizaci projektu: **PODZEMNÍ A POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY V MĚSTĚ KROMĚŘÍŽ.**
2. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto vícepráce (VCP) a méněpráce (MNP):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **VCP** | **MNP** | **Celkem** |  |
| **Změna č. 1** | | 0,00 | -285.396,00 | **-285.396,00** | **Kč bez DPH** |
| **Změna č. 2** | | 94.311,00 | 0,00 | **94.311,00** | **Kč bez DPH** |
| **Celkem** |  | 94.311,00 | -285.396,00 | **-191.085,00** | **Kč bez DPH** |

Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve výkazu výměr č. 1 a 2, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

1. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle změnového listu jsou přiřazeny k odst. 4.
2. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly na změně ceny díla (článek IV. odst. 1 Smlouvy).

Cena se tímto **snižuje** **o 191.085,00 + DPH**.

1. Původní Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo se ruší a nově zní:

*Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává jako cena nejvýše přípustná takto:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. etapa | II. etapa | CELKEM |
| Cena díla bez DPH | 6.699.981,- | 15.003.121,- | 21.703.102,- |
| DPH 21% | 1.406.996,- | 3.150.655,- | 4.557.651,- |
| Cena díla včetně DPH | 8.106.977,- | 18.153.776,- | 26.260.753,- |

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
4. Text dodatku, v případě rozporu, má přednost před přílohami.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tento dodatek uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento dodatek byl schválen Radou města Kroměříže, pod č. usnesení RMK/22/95/2543 ze dne 27. 01. 2022.

Přílohy:

* Příloha č. 1: Výkaz výměr pro změnu č. 1
* Příloha č. 2: Výkaz výměr pro změnu č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži dne 2.2.2022 | Ve Zlíně, dne 1.2.2022 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………………………… | ………………………………………………. |

Mgr. Jaroslav Němec, starosta města Tomáš Krajča, jednatel společnosti