01/2017 - IŘ

**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle 5 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

**DODATEK č. 1**

**l. SMLUVNÍ STRANY**

1.1 Objednatel

**Muzeum středního Pootaví Strakonice**

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

Sídlo: Zámek 1, 386 Ol Strakonice

IČ: 00072150

DIČ: CZ00072150

Bankovní spojení: Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 930291/0100

Zastoupené: PhDr.Ivanou Říhovou, ředitelkou

Kontaktní osoba: PhDr.Ivana Říhová

Tel./email: …………………………/email…………………………..

1.2 Zhotovitel

**Ing. arch. Hynek Fetterle**

Sídlo: Veletržní 826/63, 170 OO Praha 7

IČ: 86630521

DIČ: CZ500522212

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 73899133/0300

Zastoupený: Ing.arch.Hynek Fetterle

Kontaktní osoba: Ing.arch.Hynek Fetterle

Tel./email: …………………………/email…………………………..

**II. ÚPRAVY SMLOUVY**

2.1 Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2017 — IŘ ze dne 15.8.2017 se mění Čl. 3, a to na základě vzájemné dohody smluvních stran, z důvodu prodlení s dodáním projektové dokumentace pro provedení stavby, které objednatel nemohl ovlivnit a na kterou byly vázány termíny provedení díla zhotovitelem, který nově zní:

**Čl. 3. DOBA PLNĚNÍ**

**3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:**

* Zahájení plnění v den podpisu Smlouvy o dílo
* Předání Architektonicko-výtvarné studie do 6 měsíců od podpisu smlouvy. V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den.
* Předání Prováděcího projektu je do 10 měsíců od podpisu smlouvy.V případě, že termín připadá na den pracovního volna, jedná se o následující nejbližší pracovní den.
* Spolupráci při zadání zakázky a vyhodnocení řízení na realizaci na základě písemné výzvy objednatele
* Autorský dozor v průběhu realizace muzejních expozic a souvisejících prostor
* Spolupráci při ukončení realizace celého díla v den podpisu Předávacího protokolu

**III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15.8.2017 zůstávají v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

zveřejnění v registru smluv.(to si ještě ověř u Věry)

3.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

dva.

Strakonice 1.12.2017

PhDr. Ivana Říhová Ing. arch. Hynek Fetterle

Objednatel zhotovitel