# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Terezín-město změny, zájmové sdružení právnických osob,

IČ: 72045230, DIČ: CZ72045230

sídlem 	Velká hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9035

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 3935442/0800

zastoupené JUDr. Miloslavem Kubíčkem, ředitelem sdružení

(dále jako „zhotovitel“)

a

Městská část Praha – Štěrboholy

IČ:00231371, DIČ: CZ00231371

sídlem Granátnická 497/1, 102 00 Praha 10

zastoupená Františkem Ševítem, starostou městské části

(objednatel společně jako „smluvní strany“)

Čl. I.

Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní náklady a vlastní nebezpečí dílo, specifikované v odst. 2 čl. I této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.

- Dílem se ve smyslu této smlouvy rozumí zajištění a organizace provedení vojenskohistorické části programu Bitva u Štěrbohol 2017 (dále jen „smlouva“) a to té části programu bitvy, která představuje přehlídku dobové vojenské činnosti se zaměřením zejména na události spojené s bitvou u Štěrbohol z roku 1757 na území Městské části Prahy – Štěrbohol.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle přiloženého programu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle čl. I. odst. 2 a 3 dne 29. 4. 2017.

III.

Prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době kompletní provedení té části kulturní akce, která představuje přehlídku zejména dobové vojenské činnosti se zaměřením na bitvu u Štěrbohol, a to prezentací dobových vojenských uniforem, vybavení vojska, bojových činností, vojenského výcviku, vojenského pochodu a přehlídky, společně s prezentací vojenského tábora a dalšími činnostmi a věcmi vztahujícími se k činnosti armády ve stanoveném období.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění svých závazků s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou, zejména pak v souladu s aktuálním programem slavností, správními rozhodnutími a právními předpisy, případně technickými normami vztahujícími se k plnění podle této smlouvy.

3. Zhotovitel postupuje při plnění podle této smlouvy samostatně. Budou-li objednatelem zhotoviteli uděleny pokyny, je zhotovitel těmito pokyny vázán.

4. Jakékoli změny oproti této smlouvě a aktuálnímu programu slavností může zhotovitel učinit jen po souhlasu objednatele.

IV.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen na své náklady a nebezpečí:

a) zajistit účast 250 dobově oblečených osob po celou dobu trvání slavností (od otevření tábora do ukončení bitevní ukázky), které budou v rámci programu slavností představovat vojáky;

b) zajistit, aby osoby uvedené v písm. a) postupovaly v souladu s programem slavností a dodržovaly veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny zhotovitel tak, aby v průběhu slavností nedošlo jejich jednáním k ohrožení zdraví osob nebo majetku a ani ke vzniku škody na zdraví nebo na majetku a dále, aby jejich jednáním nedošlo k ohrožení řádného průběhu slavností nebo k jejich znevážení nevhodným chováním, gesty, doplňky oblečení nebo jiným jednáním neslučitelným s právními předpisy;

c) zajistit, aby veškerá vojenská technika bez ohledu na konkrétní druh (například střelné zbraně, děla, bodné a sečné zbraně atd.), která bude v rámci programu slavností použita, byla plně způsobilá k užívání, s potřebnými a účinnými zkouškami funkčnosti a bezpečnosti tak, aby v souvislosti s jejím užitím nebo manipulací nedošlo k ohrožení nebo poškození zdraví osob nebo majetku a dále zajistit, aby užívání vojenské technicky bylo prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob nebo majetku, natož pak ke vzniku škody na zdraví, smrti nebo majetku;

d) zajistit, aby každá z osob, která bude obsluhovat, držet nebo jinak pracovat s vojenskou technikou podle písm. c) byla k této činnosti plně odborně i zdravotně způsobilá a vyžadují-li to právní předpisy, aby měla potřebná oprávnění účinná ke dni konání slavností;

e) v místě určeném objednatelem vybudovat dne 29.04.2017 do 10:00 vojenský tábor a po dobu tohoto dne do 16:30 tento tábor udržovat ve stavu umožňujícím jeho prohlídku. Tábor bude sloužit jako přímá pozvánka na kulturní akci; budování tohoto tábora je možné od 28.4.2017 od 16:00.

f) nejpozději do 20 hodin dne 30.04.2017 odstranit vojenský tábor a vyklidit určené místo. Zhotovitel po sobě provede hrubý úklid prostoru tábora a zavazuje se nerozdělávat oheň na trávníku (jen na plechových ohništích nebo po vykopání drnu).

g) v místě určeném objednatelem a v čase podle programu zajistí:

- ukázku bitvy, které se bude účastnit min. 250 osob v dobových oblečeních a 8 jezdců;

- pyrotechnické efekty

- scénář, mluvený doprovod a scénickou hudbu včetně ozvučení bojiště a míst pro diváky po celou dobu bitevní ukázky.

h) Zhotovitel zaváže jednotlivé účastníky, aby se svými zbraněmi a střelným prachem zacházeli dle platných zákonů o zbraních a střelivu.

i) Zhotovitel zajistí zabezpečení prostoru pro koně v táboře tak, jak je to nutné.

j) Zhotovitel zajistí pro objednatele dokumenty nutné ke svodu koní, které předloží objednateli v originále dne 29.4.2017 v 10:00.

2. Zhotovitel se dále zavazuje:

a) Objednateli předem elektronicky předložit k připomínkování scénář bitevní ukázky trvající 40 – 60 minut k odsouhlasení do 24. 3. 2017. Objednatel se zavazuje své připomínky zaslat do 30.3.2017.

b) objednateli předem elektronicky předložit k připomínkování mluvené slovo doprovázející bitevní ukázku k odsouhlasení do 9. 4. 2017. Objednatel se zavazuje své připomínky zaslat do tří pracovních dnů

c) Zhotovitel předloží do 24.4.2017 seznam použitých skladeb , aby je objednatel mohl spolu s dalšími předložit OSA.

d) Během bitevní ukázky bude vyčleněn prostor pro fotografy. Přímo v prostoru bojové ukázky mezi vojáky bude mít vstup pouze kameraman/fotograf objednatele. Tito však vstupují do prostoru bitevní ukázky vysloveně na své riziko.

e) Při dobové bitevní ukázce bude umožněno návštěvníkům akce bezplatně z vyhrazeného prostoru pořizovat audiovizuální záznam.

3. Závazek zhotovitele podle této smlouvy je splněn řádně, bude-li zhotovitelem postupováno v souladu s programem slavností a bude-li dosaženo výsledku podle čl. I. této smlouvy.

V.

Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje zajistit

- uklizení a ohrazení bojiště;

- pořadatelskou služba na bojišti, aby do něj nikdo z návštěvníků nevstupoval po dobu od pokládání pyrotechniky, během celé bitevní ukázky až do následného úklidu pyrotechniky;

- přívod elektrické energie pro ozvučení bojiště (budeme blíže specifikováno nejpozději týden před akcí)

- rovný a suchý prostor pro vojenské ležení se zdrojem pitné vody (cisterny) a záchodů (10ks mobilních toalet) po celou dobu akce (od pátka do neděle), místo pro parkování účastníků

- finální úklid prostoru vojenského ležení a bojiště před a po akci (vlastní úklid po své činnosti – zajištuje zprostředkovatel)

- zdravotní službu a hasiče po dobu bitevní ukázky

- zajištění 2 velké suché balíky sena, 3 velké suché balíky slámy a 5m3 dřeva na otop pro účinkující a koně v předem odsouhlaseném množství

- prostor pro vybudování výběhu / ustájení pro koně. Objednatel neručí za bezpečnost osob a zajištění majetku v místě pro vybudování výběhu pro koně. Neručí ani za bezpečnost zvířat.

2. Objednatel je dále povinen zajistit

a) ohlášení na Policii ČR o konání akce a použití historických střelných zbraní (zbraně kategorie D) a případná další povolení nutná k uspořádání akce;

b) zpracování Požárního zabezpečení v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru při akci

c) svod koní – podání žádosti na Krajskou veterinární službu o určení veterinárních podmínek pro konání svodu koní dle zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

3. Objednatel neručí za bezpečnost osob a zajištění majetku v místě pro postavení stanového tábora a to po celou dobu akce. Také neručí za zaparkovaná vozidla účastníků akce. Každý účastník je povinen dbát pravidel silničního provozu a své  vozidlo řádně zabezpečit.

4) Objednatel výslovně zakazuje jakékoliv zemní práce v prostou tábora (s výjimkou vyrýpnutí drnů pro ohniště, které budou zase navráceny) a bitevní ukázky a to po celou dobu akce. Nadzemní, lehce odstranitelné, stavby a pomůcky může zhotovitel používat – objednatel-pořadatel si vyhrazuje právo jejich kontroly před použitím.

VI.

Cena za provedení díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dle podmínek této smlouvy smluvní cenu, která je složena a činí

- ukázku bitvy, které se bude účastnit max. 250 osob v dobových oblečeních včetně 8 jezdců a 8 děl (civilisté a markytánky se počítají maximálně v poměru 1:10)

za dohodnutou nabídkovou cenu 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každou osobu převlečenou v dobovém oblečení a  5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každého jezdce, kteří se účastnili průběhu slavností v souladu s jejich programem.

b) zpracování scénáře, dramaturgii a režii vojenskohistorické části programu Bitvy u Štěrbohol

za dohodnutou nabídkovou cenu 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých);

- ozvučení bitevního prostoru

za dohodnutou nabídkovou cenu 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých);

- technické zajištění akce – příprava prostor a organizace vlastního ubytování, příprava zázemí akce, organizace, administrativa spojená se zajištěním akce apod.

za dohodnutou nabídkovou cenu 70.000,- Kč (slovy: sedmdesát tisíc korun českých);

- mluvený doprovod a scénická hudba celé bitevní ukázky

za dohodnutou nabídkovou cenu 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíc korun českých);

- zajištění pyrotechnických efektů a střelby pro program

za dohodnutou nabídkovou cenu 79.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých);

2. V odměně uvedené v odst. 1) jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele podle této smlouvy, včetně vypořádání autorských odměn jednotlivých osob za provedený výkon, plnění za pořizování obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů těchto osob vzniklých během slavností a nákladů spojených s pořízením a užíváním vojenské techniky.

3. Nárok zhotovitele na úhradu ceny vzniká, splnil-li hotovitel svůj závazek podle této smlouvy řádně. Zhotovitel je povinen do 10.5.2017 předat objednateli kopii jmenného seznamu osob, které se podle odst. 1) účastnily plnění zhotovitele společně s jejich podpisy a souhlasy ve smyslu čl. VII. této smlouvy.

4. Cena je splatná ve dvou částech, a to:

a) záloha ve výši 345.000,- Kč, na základě zálohové faktury zhotovitele doručené objednateli alespoň 10 dnů před dnem její splatnosti;

b) doplatek, kdy po ukončení akce a odsouhlasení seznamu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad na konečnou cenu se splatností 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu zhotoviteli.

Poskytnutá dílčí záloha bude zúčtována v konečné faktuře zhotovitele vystavené do 15 dnů ode dne předání a převzetí předmětu díla.

5) Cena je uhrazena okamžikem, kdy byla stanovená částka poukázána ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

VII.

Autorská a osobnostní práva

Zhotovitel se objednateli zavazuje, že mu na své náklady a nebezpečí zajistí udělení souhlasu všech osob, které zhotovitel při plnění této smlouvy užil, s pořízením a použitím obrazových snímků a

obrazových a zvukových záznamů těchto osob vzniklých v souvislosti s plněním zhotovitele podle této smlouvy.

Objednatel se zavazuje, že výše uvedené materiály budou použity pouze za účelem propagace Městské části Prahy – Štěrbohol a zhotovitele díla.

VIII.

Sankční ustanovení

1) Objednatel má i s ohledem na očekávanou účast veřejnosti na slavnostech a připravovanou návštěvu zahraničních hostů zájem na tom, aby slavnosti probíhaly plně v souladu s jejich programem, neboť jednotlivé body programu na sebe navazují a tvoří dohromady celek jako předpoklad úspěšného průběhu slavností a prezentace Městské části Prahy - Štěrbohol. Tomuto zájmu odpovídá i výše smluvních pokut stanovených po dohodě smluvních stran níže.

2) V případě vědomého porušení programu slavností bez projednání s objednatelem se zhotovitel zavazuje, že objednateli zaplatí za každý případ porušení programu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.

3) V případě prodlení objednatele s úhradou ceny, se objednatel zhotoviteli zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4) pokud nebude splněn minimální počet účastníků (vojáků či jezdců) bude cena za bitevní ukázku odpovídajícím způsobem ponížena o částku dle čl. VI. 1. a) v takové výši, o kolik chybělo do splnění minimálního počtu.

IX.

Program

1) Nedílnou součástí této smlouvy je program jako Příloha č. 1.

# X.

# Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možné měnit dodatky po souhlasu obou smluvních stran.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich, všechna vyhotovení mají platnost originálu.

3. Tato smlouva nabývá své platnosti a účinnosti ke dni podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, a že souhlasí s jejím obsahem.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách Městské části Prahy – Štěrbohol. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.|

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a

srozumitelně, a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Štěrboholech dne……30.3.2017………………..		V Terezíně dne ……………28.3.2017…………..

…………………………………………….				………………………………………………..

František Ševít, starosta			    JUDr. Miloslav Kubíček, ředitelem sdružení

Příloha č. 1

Program

28. 4. 2017

Od 16:00 možnost příjezdu do tábora.

29. 4. 2017

10:00 otevření tábora pro veřejnost

10:00 – 11:00 v rámci otevřeného tábora ukázky života v dobovém ležení, výcvik jednotek apod.

12:30 odchod na slavnostní akt u památníku

13:30 slavnostní akt u památníku

14:00 – 15:00 bitevní ukázka

16:30 ukončení akce

30. 4. 2017

Do 12:00 opuštění tábora