**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021 ze dne 10. 6. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2021, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), který je v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 1269/21-RM ze dne 2. 12. 2021

 a týkající se akce:

**„Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“**

# SMLUVNÍ STRANY

## Objednatel: **Statutární město Jihlava**

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky

## IČO: 002 86 010

## DIČ: CZ00286010

(dále též jako „objednatel“)

## Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o.**

se sídlem: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava

zápis v obchod. rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417

zastoupený: Ing. Romanem Kapounem, jednatelem společnosti

IČO: 181 98 074

DIČ: CZ18198074

(dále též jako „zhotovitel“)

(dále společně označováni jako „smluvní strany“ či „strany“, samostatně pak jako „smluvní strana“ či „strana“)

## Kontaktní osoba objednatele: Bc. Libor Kouba

 Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Roman Kapoun

 (dále též samostatně jako „kontaktní osoba“, společně jako „kontaktní osoby“)

## Osoby – subjekty oprávněné jednat za objednatele v technických věcech, které nejsou žádnou smluvní stranou této smlouvy:

## Technický dozor investora

## SAFETY PRO s.r.o.

## Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

## IČO: 285 71 690

## Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 Ivo Materna

 …………………., 586 01 Jihlava

IČO: ……………

## Autorský dozor

 název: CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

 sídlo: Dominikánské náměstí 656/2, 602 00 Brno

 IČO: 038 87 707

 (dále též jako „autorský dozor“ či „AD“)

# ÚVODNÍ USTANOVENÍ

* 1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 6. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 857/ORM/2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 2021, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci „Veřejné sportoviště pro lední sporty v ul. Tyršova, Jihlava – Vybudování dočasného zázemí v suterénu objektu“ (dále jen „smlouva“).
	2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu díla, a to v návaznosti na změnové listy č. 1 – 8 (dále též jako „ZL“). Příslušné změny jsou pak popsány v tomto ustanovení na základě změnových listů, přičemž veškeré částky zde uvedené jsou bez DPH:

**ZL č. 1**

Zateplení stropu - změna rozsahu zateplení stropu dočasných šaten na základě dodatečného požadavku Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Přípočty: 131 787,50 Kč

Odpočty: -1 122 667,73 Kč

**ZL č. 2**

**Změna tloušťky gumových rohoží ze 4 mm na 10 mm z důvodu zvýšení životnosti, zvýšení výměry rohoží do celého prostoru suterénu vč. chodeb oproti původnímu návrhu v PD, kdy byly rohože umístěny pouze do prostoru šaten.**

**Přípočty: 1 450 671,60 Kč**

**Odpočty: - 595 583,51 Kč**

**ZL č. 3**

**Měření a regulace – specifikace a vystrojení rozvaděčů o prvky, které ovládají jednotlivé funkce MaR, což nebylo obsahem PD. K přesné specifikaci došlo až na základě vybraného dodavatele a konkrétního systému. Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/200 Sb. (rozsah a obsah PDPS).**

**Přípočty: 605 467,00 Kč**

**Odpočty: - 66 823,00 Kč**

**ZL č. 4**

**Technologický kanál – změna technologie a postupu výstavby technologického kanálu v podlaze s ohledem na prostorové podmínky v suterénu.**

**Přípočty: 712 928,38 Kč**

**Odpočty: -2 178 938,11 Kč**

**ZL č. 5**

**SDK konstrukce – změna rozsahu sádrokartonových konstrukcí v dočasných a trvalých šatnách, což bylo vyvoláno projektantem a změnou požárně-bezpečnostního řešení stavby v průběhu realizace stavby.**

**Přípočty: 595 665,92 Kč**

**Odpočty: -464 563,00 Kč**

**ZL č. 6**

**Doplnění VZT o požární klapky, větrací mřížky a směšovací uzle. Část těchto prvků chybělo ve výkaze výměr prováděcí PD.**

**Přípočty: 139 613,00 Kč**

**Odpočty: -0,00 Kč**

**ZL č. 7**

**Betonové tvarovky – změna rozsahu výměry provedení zdiva a typu betonových tvarovek v trvalých šatnách z důvodu změny PBŘ.**

**Přípočty: 119 217,58 Kč**

**Odpočty: -0,00 Kč**

**ZL č. 8**

**Změna materiálu opláštění akustické stěny na střeše zimáčku. Na základě dodatečného požadavku architektů použit tahokov namísto pororoštu.**

**Přípočty: 169 469,54 Kč**

**Odpočty: -54 163,20 Kč**

# PŘEDMĚT DODATKU

* 1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následující změně uvedené v tomto ustanovení.
	2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6. odst. 6.2. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

*Cena za dílo celkem dle smlouvy* ***23 756 707,94*** *Kč bez DPH*

*Dodatek č. 3*

*Přípočty* ***3 924 820,52* *Kč bez DPH***

*Odpočty* ***- 4 482 738,95*** *Kč bez DPH*

*Celková cena dodatku č. 3* ***- 557 918,43* *Kč*** *bez DPH*

 ***Cena za dílo celkem vč. dodatku č. 3 23 198 789,51* *Kč bez DPH***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění, a to za předpokladu, že se nebude jednat o přenesenou daňovou povinnost.“*

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

* 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené ustanoveními tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.
	3. Tento dodatek č. 3 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním. Uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.
	4. Platnost tohoto dodatku č. 3 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 3 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Jihlavě dne 28. 1. 2022 V Jihlavě dne 28. 1. 2022

 ………………………………… ……………………………….

##  Mgr. Petr Ryška Ing. Roman Kapoun

 náměstek primátorky jednatel společnosti