DODATEK Č. 1 SMLOUVY O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ

PROJEKTU

A O VYUŽITÍ VÝSLEDKŮ (DÁLE JEN „DODATEK“)

Číslo dodatku VUT: 003189/2018/01

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

#### Vysoké učení technické v Brně

Sídlem:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno

IČ:	00216305 (veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR) DIČ:	CZ00216305

Bankovní spojení:	účet č. 27-8684040287/0100 vedený u KB Zastoupené: prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., rektorem dále též jako „příjemce nebo VUT“

a

#### Masarykova univerzita

Sídlem:	Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

IČ:	00216224

DIČ:	CZ00216224

Bankovní spojení:	85636621/0100, vedený u KB Brno-město

Zastoupená: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem Masarykovy univerzity

dále též jako „další účastník 1 nebo MU“

### I.

#### Účel Dodatku

- Strany smlouvy uzavřely dne 30. 4. 2018 smlouvu o účasti (dále jen „Smlouva“) v projektu Počítačová podpora pro analýzu a predikci růstu a vývoje dítěte, podpořeném z prostředků Technologické agentury ČR (dále jen „poskytovatel“) v programu ÉTA (dále jen „projekt“), kde si vymezují vzájemná práva a   povinnosti při   realizaci   projektu   a také   částky   plateb, které v jednotlivých letech zasílá VUT dalším stranám smlouvy coby převod finanční podpory poskytovatele.

- V průběhu realizace projektu vyvstala potřeba upravit délku trvání projektu odlišně od plánu předvídaném ve Smlouvě, přičemž tato změna byla schválena poskytovatelem. Z tohoto důvodu VUT a MU sjednávají následující změnu Smlouvy a to s úmyslem potvrzení korektnosti proběhlé realizace projektu podle popsané změny, které nepovažují za porušení Smlouvy.

### II.

#### Předmět Dodatku

- Čl. II odst. 1 Smlouvy nově zní:

„Řešení projektu je rozloženo na období od 1.5.2018 do 31.12. 2021.“

Strana 1 (celkem 2)

- Ostatní části Smlouvy se nemění.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

- Strany Dodatku podpisem Dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na Dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku zajišťuje VUT.

- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané každou stranou elektronickým podpisem na kvalifikovaném certifikátu dle Nařízení eIDAS. V pořadí druhá podepisující strana zajistí zaslání elektronicky podepsaného Dodatku druhé ze stran.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. rektor Vysokého učení technického v Brně za příjemce

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

rektor Masarykovy univerzity

za dalšího účastníka

Strana 2 (celkem 2)