**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

 *uzavřené dne 29. 6. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)*

# Smluvní strany

***Moravské zemské muzeum***

Sídlo: Zelný trh 299/6, 602 00 Brno

Zastoupené: xxx, generálním ředitelem

IČ: 00094862

Bankovní spojení: xxx

 (dále jen „*Zadavatel*“ nebo též „*Objednatel*“)

a

***H&B delta, s.r.o.***

Sídlo: Bobrky382, 755 01 Vsetín

## Statutární zástupce: Ing. Ondřej Hurta, jednatel

e-mail: xxx

telefon: xxx

IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení, č.ú.: xxx

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx, obchodní manažer

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20511

(dále jen „*Dodavatel*“ nebo též „*Zhotovitel*“)

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem

## „***Výměna střešní krytiny nad objektem Dietrichsteinského paláce a rekonstrukce terasy v 2. NP - II.***“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

## V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „***dodatek č. 1***“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

## Dle rozpočtů (Příloha č. 1 a 2) ke změnovým listům (Příloha č. 3) jsou vícepráce oceněny ve výši 1.103.506,47Kč bez DPH a méněpráce ve výši 682.211,31 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. VII. odst.1 Smlouvy se mění takto:

## Cena bez DPH: 11.168.295,00 Kč

## DPH ceny: 2.345.342,00 Kč

## Cena včetně DPH: 13.513.637,00 Kč

## V souvislosti s těmito změnami specifikovanými v příloze č. 3 (změnové listy) tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na úpravě znění čl. V odst. 1 Smlouvy v následujícím znění:

„*1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně* ***provést, dokončit a předat do 9 měsíců od převzetí staveniště****. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.“*

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

## Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021 byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

## Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2021 tvoří přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet VCP

Příloha č. 2 – rozpočet MNP

Příloha č. 3 – změnové listy č. 1 - 9

Objednatel Zhotovitel

V Brně, dne 21.1.2022 V Brně, dne 21.1.2022

…………………………………………………… …………………………………………………….

**Moravské zemské muzeum** **H&B delta**, **s.r.o.**

..., generální ředitel ..., jednatel