****

**Smlouva o dílo č. 170 029 (zhotovitel)**

**Sml. 2017-013-Ku (zhotovitel)**

Uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ust. §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Obnova zábradlí na ČOV Tovačov**

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s**.

 Šířava 482/21, 750 02 Přerov 1 - Město

 zapsaná v OR u KS v Ostravě oddíl B, vložka 1943

 Zastoupený: Ing. Miroslavem Dundálkem, člen představenstva a ředitel a.s.

 IČO: 47674521

 DIČ: CZ47674521

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

 Číslo účtu: XXXXXXXXXX

 Osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

 a: ve věcech smluvních: Ing.Miroslav Dundálek

 b: ve věcech technických a realizačních: Ing.David Laitoch

 Dále jen „objednatel“ na straně jedné

**2. Zhotovitel: MEDMES, spol. s r.o.**

 Se sídlem: třída Čs. armády 211, 753 01 Hranice

 Zastoupena: p. Petrem Menšíkem, jednatelem společnosti

 IČ: 46581316

 DIČ: CZ46581316

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

 Zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3511

 Osoby oprávněné jednat při zajištění předmětu smlouvy:

 a: ve věcech smluvních p. Petr Menšík, jednatel společnosti

 b: ve věcech technických a realizačních p. Josef Adámek, projektant ing. Ivan Špaček, koordinátor staveb

 Dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

**II. Předmět smlouvy a předmět díla**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo specifikované v článku III. a nabídky zhotovitele ze dne *14.02.2017*, jakož i další sjednaná plnění. Objednatel se zavazuje, že dílo provedené v souladu s touto smlouvou převezme a uhradí cenu díla sjednanou v ust. článku IV. této smlouvy.

**III. Dílo**

1. Za podmínek sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami se zhotovitel zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, přičemž předmětem díla je: **"Výměna zábradlí na ČOV Tovačov".**

2. **Součástí opravy je:**

***a) Výměna zábradlí (cca 25 m) a žebříku (cca 4 m) u ČS 1 vše nerez***

 ***b) Výměna zábradlí (cca 14 m) a žebříku (cca 3 m) u ČS 2 vše nerez***

 ***c) SBR Výměna zábradlí (cca 85 m) nerez***

 ***d) Dodávka a montáž ručních česlí na přítoku – nerez***

 ***e) Dodávka, demontáž, montáž a doprava***

 **Součástí díla není:**

 Vyčištění nádrží a kanálů.

 Odstavení přítoku na ČOV na dobu montáže učních česlí.

3. Místem provedení díla je: ČOV Tovačov**.**

4. Zhotovitel se rovněž zavazuje provést za sjednaných podmínek takové práce, které vyplynou z individuálních požadavků objednatele v průběhu provádění prací dle této smlouvy (vícepráce). Vícepracemi není odstraňování vad a nedodělků.

5. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a se všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla.

6. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

**IV. Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli v těchto termínech:

 termín zahájení díla, a to převzetím staveniště:

 ***- ukončení (dle bodu 3.2. písm. a, b, c, d, e) 31.06.2017***

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo podle této smlouvy bude dokončeno v termínu uvedeném v odst. 1. tohoto článku.

**V. Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy se sjednává dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí smlouvy ve výši:

**Cena díla celkem bez DPH 298 950,-Kč**

2. Smluvní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou pevnou a maximální, a to za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších nákladů.

3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze formou písemného dodatku, a to pouze z důvodu uvedených v této smlouvě.

4. Vyskytne-li se v průběhu stavebních a technologických prací nutnost provedení víceprací budou tyto projednány a zapsány do stavebního deníku oprávněnými osobami obou smluvních stran. Současně zhotovitel vypracuje na tyto vícepráce do 3 pracovních dnů cenovou nabídku, kterou předloží objednateli k odsouhlasení. Na základě odsouhlasení víceprací bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.

5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s provedením díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.

6. V případě, že dojde ke snížení rozsahu prací, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli cenu dle odst. 1 tohoto článku, sníženou o cenu neprovedených prací. Rozsah a cena méněprací budou odsouhlaseny stejnou formou jako vícepráce.

7. Cena je splatná na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem, přičemž

Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad nejdříve ke dni splnění dodávky. Přílohou daňového dokladu musí být Objednavatelem potvrzený předávací protokol/dodací list.

V ceně bude zohledněno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

Daňové doklady vystavované za provedené stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, budou vystavovány v souladu se speciálním daňovým režimem platným od 1.1.2012 v souladu s § 92 ve vazbě na § 92a zákona č.235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty , ve znění pozdějších předpisů.

Daňový doklad bude kromě ostatních náležitostí obsahovat údaj o základní nebo snížené sazbě daně kód CZ-CPA, který přísluší k dané činnosti a údaj „daň odvede zákazník“

Pokud se bude jednat o jiné služby, než jsou stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, dohodly se smluvní strany na tom, že objednatel zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu

zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z při-

dané hodnoty v platném znění, pokud zhotovitel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, anebo pokud je tamtéž zveřejněna skutečnost, že je nespolehlivým plátcem .

V případě že nastanou okolnosti umožňující objednateli zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti zhotovitele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že objednatel zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně za zhotovitele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku objednatele zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

8. Splatnost daňových faktur je 21 dnů ode dne odsouhlasení provedených prací a dodávek. Za den zaplacení je považován den, kdy smluvená částka byla odepsána z účtu objednatele.

**VI. Záruka za jakost**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho užívání k určenému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo a jeho předmět záruku za jakost v délce 24 měsíců za technologickou část od předání a převzetí díla (bezvadné převzetí). U dodávek zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce tam vyznačené, minimálně však v délce 24 měsíců. Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po tuto záruční dobu mít vlastnosti dle odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé k účelu sjednanému v této smlouvě a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

3. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od smlouvy.

**IX. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po 1 vyhotovení.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými postupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma smluvními stranami.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nahrazuje jakékoliv předchozí návrhy smluvních stran a dohody mezi smluvními stranami, které se týkají anebo souvisí s plněním, které jsou obsaženy ve smlouvě

5. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem ČR.

6. Dodavatel prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění (dále jen **„zákon č. 418/2011 Sb.**“). Dále prohlašuje, že zavedl náležitá kontrolní a preventivní opatření nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří jednají jeho jménem a jejichž trestný čin by mohl být přičten Odběrateli a učinil veškerá nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu.

Dodavatel se zavazuje bezodkladně informovat Odběratele o jakémkoliv důvodném podezření na spáchání či páchání trestného činu, který by mohl být přičten Odběrateli podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o zahájení trestního stíhání proti Dodavateli podle zákona č. 418/2011 Sb.

Bere na vědomí a souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy, opravňující Odběratele ukončit s ním smlouvu, a to buď formou písemné výpovědi v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nebo odstoupením.

Dodavatel výslovně souhlasí, že v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy vzniklé v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto není dotčeno právo Odběratele na náhradu škody.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je projevem jejich úplné, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je cenová specifikace, výkaz výměr

V Přerově dne: 7. 4. 2017 V Hranicích dne: 3. 4. 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ......................................................... ................................................................

Ing. Miroslav Dundálek, člen představenstva p. Petr Menšík, jednatel společnosti

 a ředitel a.s.

Příloha: – CN Medmes obnova zábradlí na ČOV Tovačov