Název veřejné zakázky:	Chladicí systémy
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2020-017454
Evidenční číslo zadavatele:	28/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele: Tsm/2020/567/La

DODATEK č. 1
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24. 11. 2020 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo:	Pekařská 664/53, 656 91 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, a.s., pobočka Brno-město
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

Zhotovitel:	BYSTROŇ Group a.s.

obch. rejstřík:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3238
sídlo:	Bieblova 406/6, 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava
jednající:	Michal Bystroň, člen představenstva
IČ:	278 00 466
DIČ:	CZ27800466
bank. spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	107-1615600277/0100
IBAN:	CZ74 0100 0001 0716 1560 0277
SWIFT:	KOMBCZPP

II.

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XVII. odst. 7 smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele Tsm/2020/567/La, uzavřené dne 24. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na níže uvedených změnách smlouvy.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je doplnění fancoilu 3.NP lékařský pokoj mč. 25 vč. rezervy pro server a doplnění šoupáků pro 2.NP.

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na
veřejnou zakázku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně díla dle smlouvy, která spočívá v provedení víceprací dle vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 - Položkový rozpočet, nedílnou součástí tohoto dodatku a který se uzavřením tohoto dodatku stane jako příloha č. 4 rovněž nedílnou součástí smlouvy. Celková cena těchto víceprací činí 46.309,15 Kč bez DPH.

IV.

Článek V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1.	Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla uvedeného v čl. IV. této smlouvy tuto cenu:

cena bez DPH	5.780.242,20 Kč
DPH	1.213.850,86 Kč
cena celkem vč. DPH	6.994.093,06 Kč
(slovy: šest milionů devět set devadesát čtyři tisíc devadesát tři korun českých šest haléřů)

Článek XV. odst. 7 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„7.	Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031 a současně zhotovitel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním nabídky podané do této veřejné zakázky, výsledků zadávacího řízení a všech náležitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli a všem subjektům oprávněným ke kontrole (např. CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný orgán finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky, smluv, dodatků a dalších dokumentů, které z ní vyplynou, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost, a to minimálně do konce roku 2031. Povinnost součinnosti zajistí zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci této veřejné zakázky. Zhotovitel je dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.“

V.
Závěrečná ustanovení

Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním veškerých změn týkajících se závazkového vztahu způsobeného tímto dodatkem, zejména vlastního obsahu tohoto dodatku, a to v rozsahu požadovaném uvedeným zákonem s výjimkou údajů, které se v registru smluv neuveřejňují. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je také jeho příloha č. 1 – Položkový rozpočet.

Za zhotovitele:	Za objednatele:
V Ostravě dne ……………………	V Brně dne 9. 2. 2022
_________________________ / …………… / ředitel / BYSTROŇ Group a.s.	_________________________ / Ing. Vlastimil Vajdák / Ředitel / Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně