|  |  |
| --- | --- |
| **Dodatek č. 1 smlouvy o dílo** | |
|  | |
| Název: (sídlo, jednající osoba, IČ) | |
| **Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2** | |
| Kamenomlýnská 124/2, 60300 Brno – Pisárky | |
| Ing. Soňa Šestáková ředitelka školy | |
| IČ: 65353650, DIČ: CZ65353650 | |
| na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“ | |
|  | |
| a | |
|  | |
| **Název : CANDELA,s.r.o.** | |
| se sídlem/místem podnikání: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice | |
| IČ: 45476021 | |
| DIČ: CZ45476021 | |
| jednající : Tomáš Vychodil, jednatel | |
| zapsaný v KoS v Brně, oddíl C, vložka 4956 | |
| bankovní spojení, číslo účtu : KB, a.s., číslo účtu: 801449641/0100 | |
| kontaktní osoba: Tomáš Vychodil, jednatel | |
| kontaktní údaje: telefon: 547 243 497, e-mail: candela@candela.cz | |
| na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“ | |
|  | |
| (dále společně i jako „Smluvní strany“) | |
|  | |
| **Čl. I** | |
| **Předmět a účel dodatku** | |
| V průběhu realizace se vyskytly objektivní okolnosti, které nebylo možno předem předvídat a které jsou dále blíže popsány ve změnových listech, jakožto součást tohoto dodatku. S ohledem na skutečnost, že se jedná o předem nepředvídatelné okolnosti vzešlé v průběhu realizace díla, je nutné prodloužit termín realizace, přičemž toto nelze přičítat ani jedné ze stran, jakožto prodlení nebo porušení původního závazku. Cena díla se tímto dodatkem nemění. | |
|  | |
| **Čl. II** | |
| **Čas plnění** | |
| Dílo, včetně výše popsaných změn bude provedeno a dokončeno nejpozději do 28. 2. 2022. | |
| **Čl. III** | |
| **Závěrečná ustanovení** | |
| Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se mohou vyskytnout při plnění smlouvy. | |
| Součástí tohoto dodatku jsou změnové listy a rozpočty změn. | |
| Tento dodatek je vyhotoven ve dvou oboustranně stvrzených vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel | |
|  | |
| V Brně dne: …………….. | |
|  | |
| Za objednatele: Ing. Soňa Šestáková  ředitelka školy | Za zhotovitele: Tomáš Vychodil, jednatel |
|  | |
| ………………………………………………………… | .………… …………………………………. |
|  | |
| Příloha č. 1: Změnové listy a rozpočty změn | |