Č.j.: 279375/2017-ČRA

**Dodatek č. 1 Smlouvy**

**k veřejné zakázce č. CzDA-BA-2014-7-15110.**

**s názvem „Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu“**

**(dále jen „veřejná zakázka“)**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Mgr. Štěpán Šantrůček

Tel.: 251 108 118

E-mail: santrucek@czechaid.cz

IČO: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Dodavatel: **Ceiba, s.r.o.**

Zastoupený: Jiřím Tůmou, jednatelem

Sídlem: Jana Opletala 1265, Brandýs nad Labem –

St. Boleslav 250 01

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C 54500

Kontaktní osoba dodavatele: Miroslav Kouřim

Tel.: kourim@ceiba.cz

IČO: 25609033

DIČ: CZ25609033

Bankovní spojení: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo účtu: 19-1613350227/0100

dále jen „dodavatel“ na straně druhé,

objednatel a dodavatel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

**Článek 1**

Předmět dodatku

I.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-BA-2014-7-15110 s názvem **„Dodávka vybavení a pomůcek pro restaurátorské pracoviště Státního archivu v Sarajevu“**

uzavřené dne 30. 5.2016 (dále jen „Smlouva“). Důvodem pro uzavření dodatku je nedokončené plnění v roce 2016 z důvodu prodlení na straně příjemce a přesun části aktivit ve výši plnění 375 300,- Kč (slovy třistasedmdesátpěttisíctřista korun českých) na rok 2017.

I.2. Smluvní strany se dohodly na změně následujících bodů smlouvy, které nově budou znít takto:

*3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v roce 2016 a 2017 a musí být dokončeno do 30.6.2017.*

*3.3. Po ukončení projektu je dodavatel povinen předat objednateli předávací protokol, jehož součástí bude i potvrzení o proškolení v používání dodávaného vybavení spolu se jmény a podpisy proškolených pracovníků, a závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracovanou v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě, a to nejpozději do 30.6.2017. Tato závěrečná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro závěrečnou zprávu o realizaci projektu. Po schválení závěrečné zprávy objednatelem předá dodavatel její finální verzi zastupitelskému úřadu České republiky v  zemi příjemce.*

I.3. Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 5 Smlouvy – Strukturovaném rozpočtu, kterou nahradí příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

I.3. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.7. Smluvní strany konstatují, že se celková cena plnění stanovená v odst. 2.1. Smlouvy ve výši 3.018.192,- Kč včetně DPH uzavřením tohoto dodatku nemění.

I.8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet pro rok 2017

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V ……………….dne: ..........................................................za dodavatele:Jiří TůmaJednatel |