Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č. 0113/35200/15 (objednatele)

č. 3015142 (zhotovitele)

ze dne 15. 7. 2015

na stavbu **„Výstavba kanalizace kolonie Rybníčky - Za drahou, Praha 10“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

(dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **POHL cz, a.s. odštěpný závod Roztoky**, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468

se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená Ing. Alešem Kézrem, vedoucím odštěpného závodu Roztoky

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, které vznikly během provádění díla. Bylo nutné přistoupit ke změně množství výztužných rámů v raženém profilu LB2, kde byla nově navržena rozteč rámu 0,7 m (původní 1 m). V souladu s Pražskými normáliemi došlo k zahloubení stoky A mezi šachtami Š33 a Š38. Pro provedení přeložky vodovodních v ulicích K Háječku, Středová a Bolinská bylo nutné vybudovat provizorní vodovodní řady pro kontinuální zásobování obyvatel pitnou vodou. Součástí dodatečných stavebních prací jsou také kamerové prohlídky položených kanalizačních řadů a udržování provizorních komunikací před jejich definitivní realizací.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.

Článek I.

**1**. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.1, který zní:

„2.1.1 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

1. navýšení počtu výztužných rámů v raženém profilu LB2 z 6 ks na 9 ks a optimalizaci profilu těžní jámy
2. zahloubení stoky A mezi šachtami Š33 a Š38
3. kamerové zkoušky a čištění potrubí
4. provizorní vodovodní řady, manipulace na sítích
5. provizorní komunikace, změna skladby komunikace“

**2.** Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.1, který zní:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 činí bez DPH 3.899.447,45 Kč“

Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č.1 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 39.759.805,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1. bez DPH 3.899.447,45 Kč

Celková cena bez DPH **43.659.252,45** Kč

DPH 21%

3. Ustanovení čl. 9. BEZPEČNOST A OCHRANA INFORMACÍ se rozšiřuje o nový odstavec 9.2, který zní:

„9.2.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

9.2.2 Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.

9.2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství. Zveřejnění této Smlouvy v registru smluv není porušením čl. 8 dle této smlouvy.“

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet dodatečných stavebních prací a příloha č. 2 - Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH.

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne   | Za Zhotovitele,v Roztokách, dne Ing. Aleš Kézr vedoucí odštěpného závodu POHL cz, a.s.Roztoky  |