Č.j.: 279302/2017-ČRA

Dodatek č. 3 Smlouvy

k veřejné zakázce č. 491075.

s názvem „Zavedení systému lesních lanovek pro těžbu a soustřeďování dříví do Bosny a Hercegoviny“

### Objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupený: 	Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele:  Mgr. Štěpán Šantrůček

Tel.: 			251 108 118

E-mail: 		santrucek@czechaid.cz

IČO: 			75123924

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

dále jen „objednatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel:		GEOtest, a.s.

Zastoupený:		RNDr. Lubomír Klímek, MBA, ředitel společnosti

Bc. Damir Kasum, na základě plné moci

Sídlem:		Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Zapsaný:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 699

Kontaktní osoba zhotovitele: Bc. Damir Kasum

Tel.: 			548 125 493

E-mail: 		info@geotest.cz

IČO: 			46344942

DIČ: 			CZ46344942

Bankovní spojení:	KB a.s.

Číslo účtu:		11506-621/0100

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jen „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo 491075 s názvem „Zavedení systému lesních lanovek pro těžbu a soustřeďování dříví do Bosny a Hercegoviny“ uzavřené dne 2. 10. 2014  (dále jen „Smlouva“).  Tento dodatek se uzavírá z důvodu posunutí plnění aktivity 1.2.4. na rok 2017, vzhledem k tomu, že Výstava lesnické techniky se nekonala v roce 2016 a bude se konat v první polovině roku 2017.

I.2. 	Smluvní strany se dohodly na změně následujících odstavců Smlouvy, které nově budou znít takto:

2.2. Část celkové ceny plnění dle článku 2.1. této smlouvy , kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za jeho řádně a včas realizované plnění resp. jeho část realizovanou v daném kalendářním roce realizace dodávky dle této smlouvy činí:

- v  roce 2014 částku  10 000 000,- Kč (slovy:  desetmiliónů korun českých) včetně DPH;

- v  roce 2015 částku 1 000 000,- Kč (slovy:  jedenmilión korun českých) včetně DPH;

- v roce 2016 částku 700 000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) včetně DPH;

- v roce 2017 částku 300 000,- Kč (slovy: třistatisící korun českých) včetně DPH;

Úhrada jednotlivých částí celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy bude probíhat průběžně v letech 2014, 2015, 2016 a 2017, a to vždy na základě faktury.

Části celkové ceny plnění dle odstavce 2.1. této smlouvy stanovené pro roky 2014, 2015, 2016 a 2017 jsou nejvýše přípustné a neměnné po celou dobu provádění předmětu plnění v těchto letech.

3.2. Plnění předmětu smlouvy probíhá v letech 2014 – 2017, za podmínky schválení státního rozpočtu pro každý rok realizace projektu. Podrobnější specifikace harmonogramu plnění je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy – Časový harmonogram aktivit projektu.

I.3.	Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 2 Smlouvy – Časový harmonogram aktivit, kterou nahrazuje příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 3.

I.4. 	Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy – Etapový rozpočet, kterou nahrazuje příloha č. 2 tohoto Dodatku č. 3.

I.5. 	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.6.  	Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.7. 	Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.8. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jejím zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. 	Smluvní strany konstatují, že se celková cena plnění uvedená v  odst. 2.1. Smlouvy uzavřením tohoto dodatku nemění a zůstává ve výši 12 000 000,-Kč (slovy: dvanáctmiliónů korun českých) bez DPH.

I.10. 	Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Roční plán činnosti na rok 2017

| V Praze dne: ……………………………. za objednatele: Ing. Michal Kaplan ředitel České rozvojové agentury | V Brně dne: .......................................................... za zhotovitele: RNDr. Lubomír Klímek, MBA ředitel společnosti |
| --- | --- |